附件3

电动自行车全链条管控推进工作政策清单

| 类型 | 序号 | 主要政策内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆使用环节 | 1 | 淘汰超标电动自行车回收处置工作方案 | 市交通委 | 市公安局交管局、市市场监管局、市国资委、市机关事务管理局、各区政府、北京经济技术开发区管委会 | 持续推进 |
| 建设环节 | 2 | 北京市电动自行车停放场所和充电设施配套建设标准 | 市规划自然资源委 | 市城市管理委、市住房城乡建设委、各区政府、北京经济技术开发区管委会 | 2022年6月 |
|  | 3 | 各区居住区充电设施建设工作方案 | 各区政府、北京经济技术开发区管委会 |  | 2022年1月 |
| 运营维护管理环节 | 4 | 北京市电动自行车集中充电设施运营服务管理办法 | 市城市管理委 | 市应急局、市消防救援总队 | 2022年6月 |
|  | 5 | 北京市电动自行车集中充电设施监管平台实施方案 | 市城市管理委 | 市公安局交管局、市消防救援总队、市市场监管局、各区政府、北京经济技术开发区管委会 | 2022年6月 |
| 安全环节 | 6 | 北京市电动自行车消防安全使用指南 | 市消防救援总队 | 市住房城乡建设委 | 2022年3月 |
| 支撑保障环节 | 7 | 北京市电动自行车蓄电池安全标准 | 市市场监管局 | 市经济和信息化局、市生态环境局 | 2023年6月 |
|  | 8 | 北京市外卖快递领域电动自行车及集中充电设施管理规范 | 市商务局、市邮政管理局 |  | 2022年3月 |
|  | 9 | 电动自行车“一车一池一码”应用试点方案 | 市城市管理委 | 市市场监管局、市公安局交管局、各区政府、北京经济技术开发区管委会 | 2022年6月 |
|  | 10 | 北京市电动自行车集中充电设施接电报装“三零”服务工作方案 | 国网北京市电力公司 |  | 2022年1月 |
|  | 11 | 北京市鼓励电动自行车新技术研发及推广应用奖励方案 | 市科委、中关村管委会 | 市商务局、市市场监管局、市城市管理委 | 2022年6月 |
|  | 12 | 北京市电动自行车集中充电设施建设运营奖励支持政策 | 市城市管理委 | 市财政局 | 2022年6月 |