## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020-2021年度北京市12345热线供热诉求专项分析
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会（021） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目负责人 |  | 王莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68539317
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020-2021供热季结束后，以对现状分析、对问题分析、对问题原因分析的结构，形成专题报告。报告内容包括问题细分热力图，问题时间精准分布图、问题空间精准分布地图、问题承办单位精准分布图、承办单位办理流程图等等系统化呈现问题，并通过相关分析、回归分析、案例剖析等方法，系统呈现供热问题治理因果机制图，并提出切实可行的对策建议，为“接诉即办”的深入改革提供有力依据。 | [5 empty] | 城运中心委托北京华热科技有限公司完整采集2016-2021年供热诉求数据，通过“北京市供热服务管理平台”诉求工单处理情况，统计全市供热诉求总量、诉求分布、诉求趋势、全市集中报修小区等全市范围内供热服务质量，形成《2020-2021年度北京市12345热线供热诉求专项分析》报告，2021年8月27日我单位组织召开了该课题的专家初审会，专家组审议了《2020-2021年度北京市12345热线供热诉求专项分析报告》并提出了修改建议。会后，课题组结合专家的意见，对分析报告进行了补充和完善；2021年9月14日，我单位组织召开了该课题的专家终审会，专家们听取了项目组的汇报，审阅了报告，认为研究报告条理清晰、内容详实，符合实际，一致同意该课题通过验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020-2021年供暖季市12345热线供热投诉分析报告 |  |  | 报告终稿40份 | 实际提供报告终稿40份 | 10 |  | 10
|  |  | 专家评审会 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 报告内容详实、条理清晰，符合实际要求，达到项目目标要求 |  |  | 100%符合要求 | 专家一致通过100%符合要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 计划实施时间2021年5-9月 | 实际完成时间2021年3-9月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 咨询服务费 |  |  | 不超过28.6万元 | 28.6万元 | 3.3 |  | 3.3
|  |  | 专家评审费 |  |  | 不超过0.8万元 | 0.8万元 | 3.3 |  | 3.3
|  |  | 资料购置、报告制作打印费 |  |  | 不超过0.6万元 | 0.6万元 | 3.4 |  | 3.4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 全市供热行业运行现状 |  |  | 深入了解运行现状 | 全市供热行业运行现状得到进一步的了解 | 10 |  | 10
|  |  | 供热工作改进建议 |  |  | 提供供热工作的改进建议 | 提供供热工作改进建议4条，但建议还欠全面 | 10 |  | 5 |  | 虽然本年度数据收集的范围已经扩大，但在数据分析的深度上还存在一定的局限性，今后会加大对供热有影响但非供热数据的收集，提供更全面、更实际的供热工作建议。
|  | 可持续影响指标 | 为供热服务行业“接诉即办”改革提供统计依据 |  |  | 持续为供热服务行业“接诉即办”改革提供统计依据 | 统计全市供热诉求总量、诉求分布、诉求趋势，能够持续为供热服务行业“接诉即办”改革提供统计依据 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。