## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市供热信息统计分析
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会（021） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市能源运行管理事务中心
项目负责人 |  | 王莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68539317
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.6 | 9.6 |  | 9.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.6 | 9.6 |  | 9.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对我市供热单位情况、供热能力以及管网、热计量、燃料、排放、节能技术应用等情况进行多方面、多维度的分析。通过本项目的数据分析和调查研究，能够清晰呈现和评估北京市供热现状，识别改善供热安全、供热能效、降低大气排放水平等方面的机会，为下一年度供热行业管理工作提供准确的数据支撑和决策依据。 | [5 empty] | 项目通过“北京市供热管理信息平台”，开展数据采集与核实确认工作。报表采集各区热源、供热面积、管网、燃料消耗等数据；并对异常数据与项目单位进行沟通核实。基于采集的数据，从供热安全、热计量推进、供热管网、供热节能工作、锅炉房排放等情况进行统计分析，评估现状，寻找优化改进的机会。针对数据分析的结论，提出在改善供热安全、供热能效，降低大气排放水平等方面的建议。2021年9月26日我单位组织召开了该课题的专家初审会，专家组审议了《2020年度北京市供热信息统计分析报告》并提出了修改建议。会后，课题组结合专家的意见，对研究报告进行了补充和完善；2021年11月3日，我单位组织召开了该课题的专家终审会，专家们听取了项目组的汇报，审阅了报告，认为研究报告条理清晰、内容详实，符合实际，一致同意该课题通过验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 供热信息统计分析报告 |  |  | 40份 | 实际提供报告终稿10份 | 5 |  | 1.25 |  | 未按要求提供足够数量的纸质报告，今后会加强管理，预估好实际需要量，避免类似问题发生。
|  |  | 专家评审会 |  |  | 2次 | 2次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 报告内容详实、条理清晰，符合实际要求，达到项目目标要求 |  |  | 100%符合要求 | 通过专家评审完全符合要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 计划实施时间2021年8-11月 | 实际完成时间2021年6-11月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 数据采集与核实确认，技术服务费 |  |  | 不超过4.2万元 | 4.2万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 数据统计分析和提炼，技术服务费 |  |  | 不超过4万元 | 4万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 专家评审费 |  |  | 不超过0.8万元 | 0.8万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 资料费 |  |  | 不超过0.6万元 | 0.6万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 全市供热行业运行现状 |  |  | 深入了解运行现状 | 全市供热行业运行现状得到进一步的了解 | 10 |  | 10
|  |  | 供热工作改进建议 |  |  | 提供供热工作的改进建议 | 提供4项改进措施建议 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 为供热行业管理工作提供数据支撑和决策依据 |  |  | 持续为供热行业管理工作提供数据支撑和决策依据 | 通过对现状的评估及统计分析结论，能够持续为供热行业管理工作提供数据支撑和决策依据 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.25
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。