## Sheet1
项目绩效目标自评表 (2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度本市燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员考核
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市能源运行管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张京 |  | 联系电话 | 010-68539322
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6.16万元 | 6.16万元 | 6.15万元 | 10 | 99.84% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 6.16万元 | 6.16万元 | 6.15万元 | — | 99.84% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加强本市燃气安全生产监督管理，提高从业人员素质,防范伤亡事故，对本市燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力方面进行考核并颁发考试合格证书。通过考核，促使相关人员熟悉并能认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规、及国家标准、行业标准；掌握有关安全分析、安全决策、事故预测和防范等方面知识。 |  |  |  | 本市燃气安全生产监督管理实现了进一步提高，燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力方面有所提升。相关人员有能力熟悉并贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规、及国家标准、行业标准；掌握有关安全分析、安全决策、事故预测和防范等方面知识。对相关从业人员实现了考核并颁发考试合格证书。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立试题库，编制考试题 | 建立不少于1000道试题的试题库 | 大于1000道试题 | 10 | 10
|  |  | 参加考核的本市燃气供应企业相关人员数量 | 参加考核的人员数量不少于600人 | 考核人员共计608人 | 10 | 10
|  |  | 对本市燃气供应企业相关人员考核工作总结分析报告 | 2份 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 考试通过率 | 预计达到80%以上 | 考试通过率为82% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021年10月前完成 | 2021年9月完成 | 11 | 11
|  | 成本指标 | 题库编写费 | 不超过3万元 | 3万元 | 3 | 3
|  |  | 组织考试费 | 不超过2.56万元 | 2.56万元 | 3 | 3
|  |  | 证书制作费 | 不超过0.6万元 | 0.6万元 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 本市燃气供应企业相关工作人员安全生产知识和管理能力方面的现状 | 了解本市燃气供应企业相关工作人员安全生产知识和管理能力方面的现状 | 通过考核，了解了本市燃气供应企业相关工作人员掌握安全生产知识和管理能力方面的现状 | 10 | 10
|  |  | 改进安全生产和管理能力方面的建议 | 提供安全生产和管理能力方面的改进建议 | 通过考核合格率分析，提供安全生产和管理能力方面的改进建议 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 行业主管部门满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。