## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称 |  |  | OA系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市能源运行管理事务中心
项目负责人 |  |  | 禹海涛 |  | 联系电话 | 13651068007
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 23.4758 | 23.4758 | 18.608 | 10 | 79.26% | 8
| 其中：当年财政拨款 |  | 23.4758 | 23.4758 | 18.608 | — | 79.26% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市相关文件要求，采购国产办公设备及配套软件。 |  |  |  | 按项目实施计划完成了国产办公设备及软件的采购工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 台式机购置数量 | 13台 | 实际采购国产台式机13台 | 4 | 4分
|  |  | 笔记本电脑购置数量 | 2台 | 实际采购国产笔记本电脑2台 | 4 | 4分
|  |  | 打印机购置数量 | 4台 | 实际采购打印机4台 | 4 | 4分
|  |  | 复印机购置数量 | 1台 | 实际采购国产复印机1台 | 4 | 4分
|  |  | 扫描仪购置数量 | 1台 | 实际采购国产扫描仪1台 | 4 | 4分
|  | 质量指标 | 符合采购合同约定的设备验收标准 | 达标 | 验收合格 | 10 | 10分
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | 2021年10月份之前采购完毕 | 2021年8月底完成了全部采购任务 | 10 | 10分
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 23.4758万元 | 实际支付18.608万元 | 10 | 8分 | 受国产设备降价影响，导致预算结余
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 满足中心实际需求 | 能够有效保障工作需要 | 职工工作需求得到一定程度的保障 | 15 | 15分
|  | 可持续影响指标 | 国产化工作进程 | 持续推进国产化工作 | 国产化工作得到持续推进 | 15 | 15分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10分
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。