## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2022年城市照明运检抢诉一体化维护费尾款
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续项目 |  |  |  | 项目期 |  | 一年
项目负责人 |  | 王旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 67900637
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3300 | 3300 | 3300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3300 | 3300 | 3300 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对路灯设备进行及时的维护保养，及时处理缺陷，以最快的速度处理紧急事故，全面提高路灯设备的健康水平，保障路灯的亮灯率达到标准，为广大市民提供舒适、安全的道路照明环境。 |  |  |  |  | 对中心所辖路灯设备进行了及时的维护保养，及时处理了设备缺陷、应急故障，路灯设备的健康水平得到提高，路灯的亮灯率水平达到99%，为广大市民提供了舒适、安全的道路照明环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复灭灯 |  | 修复灭灯 | 及时修复了灭灯 | 5 |  | 4 |  | 单灯巡修具有一定的巡修周期，无法全部在第一时间修复；应持续加强巡修力度
|  |  | 更换损毁电器配件 |  | 更换损毁电器配件 | 及时更换了损毁电器配件 | 5 |  | 4 |  | 巡修具有一定的巡修周期，无法全部在第一时间修复；应持续加强巡修力度
|  | 质量指标 | 修复灯具符合国家和地方标准 |  | 100%符合 | 100%符合 | 5 |  | 5 |  | —
|  |  | 亮灯率 |  | 常规照明亮灯率达到98% | 实际整体亮灯率达到99% | 10 |  | 9.5 |  | 亮灯率可进一步提升；应通过加强巡修质量及巡修力度持续提高亮灯率
|  |  | 设备完好率 |  | 达到95% | 达到95% | 10 |  | 8 |  | 设备整体老化情况较严重；应尽快将老化严重设备纳入大修技改项目，进一步提升设备完好率
|  |  | 修复质量符合设计要求和验收要求 |  | 100%符合 | 100%符合 | 5 |  | 4 |  | 存在验收不及时的情况；应通过加快工期、提高验收资料报送质量来加快验收
|  | 时效指标 | 第一阶段项目申报 |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 5 |  | 5 |  | —
|  |  | 第二阶段设备维护 |  | 2023年1月—2023年8月 | 2023年1月—2023年8月 | 5 |  | 5 |  | —
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 2023年申请3300.000000万元 | 2023年支付3300.000000万元 | 10 |  | 10 |  | —
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化发展环境，促进经济发展，便利生产、生活 |  | 优化发展环境，促进经济发展，便利生产、生活 | 优化了发展环境，促进了经济发展，便利了生产、生活 | 5 |  | 3 |  | 未能在问题出现前，及时有效整治；应持续加强巡修力度
|  | 社会效益指标 | 保证设备安全、稳定运行 |  | 保证设备安全、稳定运行 | 保证设备安全、稳定运行 | 5 |  | 3.5 |  | 巡修具有一定的巡修周期，无法全部在第一时间修复；应持续加强巡修力度
|  | 生态效益指标 | 保障城市照明设施的完整性和环境的整洁性 |  | 有效保障城市照明设施的完整性和环境的整洁性 | 一定程度上保障了城市照明设施的完整性和环境的整洁性 | 5 |  | 5 |  | —
|  | 可持续影响指标 | 保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 |  | 有效保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 一定程度上保证了首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 5 |  | 5 |  | —
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 9 |  | 满意度仍有提升空间；应充分调研需求，听取改造意见
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90