## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2019年高损耗路灯箱变改造尾款
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 三年
项目负责人 |  | 王旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67900637
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 366.154 |  | 366.154 | 366.154 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 366.154 |  | 366.154 | 366.154 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 据目前路灯设备总体状况，按照工信部等三部委联合印发的《配电变压器能效提升计划》，结合运行状况和运行环境对老旧高损耗路灯箱变更换，以此来改造提升路灯高损耗箱变，提升可靠性，降低故障率和损耗。2023年完成项目尾款支付。 | [5 empty] | 据目前路灯设备总体状况，按照工信部等三部委联合印发的《配电变压器能效提升计划》，结合运行状况和运行环境对老旧高损耗路灯箱变更换，以此来改造提升路灯高损耗箱变，提升可靠性，降低故障率和损耗。2023年已完成项目尾款支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设计图内全部低压管线改造内容及验收工作 |  | 100%完成 |  | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 质量指标 | 达到设计要求和验收要求 |  | 100%达标 |  | 100%达标 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 时效指标 | 项目支付时间 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 成本指标 | 项目各项费用 |  | 2023年申请支付366.154041万元 |  | 2023年实际支付366.154041万元 | 10 |  | 10 |  | —
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范，严格遵守财务制度 |  | 资金使用规范，严格遵守财务制度 |  | 资金使用规范，严格遵守财务制度 | 10 |  | 9 |  | 项目经济效益可进一步提升，确保资金使用规范性
|  | 社会效益指标 | 设备安全性提升 |  | 提升路灯低压管线设备安全性，有效避免人身安全风险和大片灭灯风险 |  | 提升路灯低压管线设备安全性，有效避免人身安全风险和大片灭灯风险 | 10 |  | 8 |  | 设备安全性能仍需提升；加强设备安全性论证，提升安全管理措施。
|  | 生态效益指标 | 避免造成环境污染 |  | 采用环保材料和工艺，避免造成环境污染 |  | 采用环保材料和工艺，避免造成环境污染 | 10 |  | 8 |  | 部分施工工艺环保性有待改进；将加强环保主题培训，采用环保工艺以避免环境污染。
|  | 可持续影响指标 | 保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 |  | 保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 |  | 一定程度上保证首都正常的政治、经济，文化活动和日常的百姓出行情况 | 10 |  | 8 |  | 受改造范围限制，对首都道路照明环境改善作用有限；结合后续改造规划，有力提升道路照明可靠性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% |  | 93% | 10 |  | 8 |  | 满意度仍有提升空间；需要创新工作举措，提升服务意识。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。