## 1.购置类
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 购置类
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 钟录海 |  | 联系电话 | 84561490-8040
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 238.0855 | 213.6247 | 213.6247 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 238.0855 | 213.6247 | 213.6247 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好地保障驻华使馆、外交公寓垃等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作正常有序开展，进一步提升我市在涉外区域环境卫生保障工作中的示范窗口形象和作业水平，减少空气污染，满足涉外垃圾清运作业车辆日常清洗保洁需求，提升使馆区环境保护水平，我中心2023年拟更新购置1辆纯电动车厢可卸式垃圾车，购置不锈钢垃圾大厢8个，包括更新购置6个和新增2个，购置垃圾桶350个，更新购置2台车辆高压清洗机；为满足我单位职工办公及用餐等后勤保障需求，2023年拟购置办公设备13（台，个），购置办公家具23件，购置后勤保障设备12台，包括二层二盘电烤箱、双门蒸饭车、台式绞肉机、面条机、双动双速和面机、双层工作台、三层餐车各1台、开水机1台、热水器4台。2023年共购置以上专用设备409辆（台，个），预算资金总金额238.0855万元。 |  |  |  | 更新购置1辆纯电动车厢可卸式垃圾车，购置不锈钢垃圾大厢8个，包括更新购置6个和新增2个，购置垃圾桶410个，更新购置2台车辆高压清洗机；购置办公设备13（台，个），购置办公家具23件，购置后勤保障设备12台，包括二层二盘电烤箱、双门蒸饭车、台式绞肉机、面条机、双动双速和面机、双层工作台、三层餐车各1台、开水机1台、热水器4台。通过购置以上设备，保障了驻华使馆、外交公寓垃等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等工作有序开展，减少了空气污染，提升了我市在涉外区域环境卫生保障工作中的示范窗口形象和作业水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 车厢可卸式垃圾车 | 1辆 | 1辆 | 3 | 3
|  |  | 不锈钢垃圾大厢 | 8个 | 8个 | 3 | 3
|  |  | 高压清洗机 | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 后勤保障设备 | 12台 | 12台 | 2 | 2
|  |  | 垃圾桶 | 350个 | 410个 | 2 | 2 | 说明：疫情结束后，使馆办公人员增加，生活垃圾数量增加,需要购置更多垃圾桶。今后要根据原有垃圾桶使用情况及涉外区域垃圾量预测情况，尽量准确预测下一年度垃圾桶购置数量。
|  |  | 办公设备 | 13台 | 13台 | 2 | 2
|  |  | 办公家具 | 23件 | 23件 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成采购车厢可卸式垃圾车时长 | 9月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 完成采购不锈钢垃圾大箱厢时长 | 6月 | 6月 | 2 | 2
|  |  | 完成采购高压清洗机时长 | 5月 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 完成采购后勤保障设备时长 | 6月 | 7月 | 2 | 1.71 | 后勤保障设备送货不及时，今后需要加强协调沟通。
|  |  | 完成采购垃圾桶时长 | 12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成采购办公设备时长 | 5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 完成采购办公家具时长 | 6月 | 6月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 采购车厢可卸式垃圾车总成本 | ≤180万元 | 158万元 | 2 | 1.76 | 本项目采取公开招标方式采购，供应商竞争激烈，最终中标报价为158万元。今后要加强市场调研，提高预算编制水平。
|  |  | 采购不锈钢垃圾大厢总成本 | ≤33万元 | 31.9万元 | 2 | 1.93 | 本项目采取遴选比价采购，供应商正常竞争，最终中选报价为31.9万元。今后要加强市场调研，提高预算编制水平。
|  |  | 采购高压清洗机总成本 | ≤0.558万元 | 0.558万元 | 1 | 1
|  |  | 采购后勤保障设备总成本 | ≤4.2875万元 | 4.2723万元 | 1 | 0.99
|  |  | 采购垃圾桶总成本 | ≤8.859万元 | 8.859万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 采购办公设备总成本 | ≤6.553万元 | 5.2074万元 | 1.5 | 1.19
|  |  | 采购办公家具总成本 | ≤4.828万元 | 4.828万元 | 1 | 1
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 夯实履职基础、提升涉外服务能力和作业水平 | 有提高 | 基本达成年度指标 | 10 | 8 | 离上级工作要求还有差距。今后要加强管理，进一步提升外服务能力和作业水平。
|  |  | 减少尾气排放污染，改善空气环境 | 尾气排放零，环境得到改善 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 在5-8年内，涉外环卫作业窗口形象 | 树立窗口示范形象 | 基本达成年度指标 | 10 | 7 | 离北京市环卫工作高标准要求还有差距。今后要加强管理，树立环卫作业窗口示范形象。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 车辆驾驶员满意度 | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5
|  |  | 不锈钢垃圾大厢使用人满意度 | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5
|  |  | 高压清洗机使用人满意度 | ≥90% | 100% | 1.4 | 1.4
|  |  | 食堂操作人员满意度 | ≥90% | 100% | 1.4 | 1.4
|  |  | 垃圾桶服务客户满意度 | ≥90% | 100% | 1.4 | 1.4
|  |  | 空调使用职工满意度 | ≥90% | 100% | 1.4 | 1.4
|  |  | 办公家具使用职工满意度 | ≥90% | 100% | 1.4 | 1.4
总分 | [5 empty] | 100 | 94.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。