## 3.涉外垃圾清运保障
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 涉外垃圾清运保障
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 钟录海 |  | 联系电话 | 84561490-8040
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 246.9247 | 243.9018 | 239.7597 | 10 | 98.3% | 9.83
| 其中：当年财政拨款 |  | 246.9247 | 243.9018 | 239.7597 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好地保障驻华使馆、外交公寓垃等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作正常有序开展，进一步提升我市在涉外区域环境卫生质量和作业保障水平，保障涉外垃圾清运作业车辆日常运维需求，满足作业和一线作业人员休息需求和提升涉外垃圾无害化处理水平，2023年拟租赁租赁土地7.41亩，包括垃圾分类分拣车间1间，环卫职工生产生活用房22间，2023年租赁费预算金额126万元；2023年计划无害化处理其他垃圾垃圾5400吨（处理单价180.72元/吨，预算申请97.5888万元）、厨余垃圾350吨（处理单价226.74元/吨，预算申请7.9359万元）、大件垃圾900件（处理单价40元/件，大件垃圾处理费需3.6万元）、有害垃圾专业清运及处理费1.8万元，垃圾处理费预算总金额110.9247万元；根据2020和2021年垃圾生产作业车辆实际维修情况，经过调整和测算，扣除基本经费中公务车运行费后，需要申报机动车维修费差额9.977126万元。2023年涉外垃圾清运保障经费预算总金额共计246.9247万元。 |  |  |  | 2023年租赁租赁土地7.41亩，包括垃圾分类分拣车间1间，环卫职工生产生活用房22间，2023年租赁费预算金额126万元；2023年度处理其他垃圾4544.82吨，处理厨余垃圾465.79吨，处理大件垃圾1275件，处理有害垃圾1275公斤，共支付垃圾处理费103.782587万元；2023年支付机动车维修费差额9.977126万元。2023年涉外垃圾清运保障总计支出239.759713万元。通过以上具体项目实施，保障了涉外垃圾清运作业车辆日常运维需求，满足了作业和一线作业人员休息需求，提升了涉外垃圾无害化处理水平，更好的保障了驻华使馆、外交公寓垃等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作正常有序开展，提升了我市在涉外区域环境卫生质量和作业保障水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 其他垃圾处理量 | ≤5400吨 | 4544.82吨 | 3 | 2.52 | 涉外区域垃圾分类工作推进效果提高，分出的厨余垃圾、大件垃圾和可回收物增加，导致其他垃圾量下降。今后要根据涉外区域垃圾产生实际情况，提高预算管理水平。
|  |  | 厨余垃圾处理量 | ≤350吨 | 465.79吨 | 3 | 3
|  |  | 大件垃圾处理量 | ≤900件 | 1275件 | 2 | 2
|  |  | 有害垃圾处理量 | ≤495公斤 | 1054.3公斤 | 2 | 2
|  |  | 土地租赁面积 | 7.41亩 | 7.41亩 | 3 | 3
|  |  | 垃圾生产作业车辆运行数量 | 10辆 | 10辆 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 垃圾无害化处理率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 生产作业及办公用房质量 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 垃圾生产作业车辆运行质量 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成涉外垃圾处理时限 | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成场地租赁费付款时限 | 9月 | 9月 | 4 | 4
|  |  | 完成垃圾生产作业车辆维修保障时限 | 7月 | 7月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 涉外垃圾处理费预算成本控制 | ≤110.9247万元 | 103.782587万元 | 4 | 3.74 | 年度实际垃圾处理量小于预测处理量。今后要根据实际垃圾处理量，提高预算管理水平。
|  |  | 垃圾分类分拣场地租赁费预算成本控制 | ≤126万元 | 126万元 | 4 | 4
|  |  | 垃圾生产作业车辆运行费 | ≤10万元 | 9.977126万元 | 2 | 1.99
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 涉外作业区域环境卫生质量 | 得到提高 | 基本达成年度指标 | 10 | 7 | 受疫后续情影响，个别使馆区垃圾分类、投放未达标。改进措施：今后加强与使馆协调沟通，提高垃圾正确分类和投放率。
|  | 可持续影响指标 | 租赁垃圾分类分选场地 | 使用1年 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障垃圾生产作业车辆正常运行 | 保障车辆运行1年 | 基本达成年度指标 | 10 | 7 | 个别车辆维修周期较长。今后要加强与维修厂家协调沟通，提高维修效率。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 场地租赁受益对象满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 涉外区域服务客户满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 车辆使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 93.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。