## 5.分选设施设备运行
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 分选设施设备运行
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 刘琪 |  | 联系电话 | 59260351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 109.5837 | 77.1853 | 76.9345 | 10 | 99.67% | 9.968
| 其中：当年财政拨款 |  | 109.5837 | 77.1853 | 76.9345 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 生活垃圾分选转运中心主要承担使馆生活垃圾的分选和转运工作，为满足生活垃圾分选转运中心日常运行需要，根据设备实际运行情况，2023年需继续开展渗沥液处理费项目、设备维护保养项目、车间高空玻璃和设备清洗、车间日常运行耗材、环保检测、配电室设备代维护、称重系统维护费、涉外垃圾分拣服务等工作，确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。 |  |  |  | 按时完成渗沥液处理费项目、设备维护保养项目、车间高空玻璃和设备清洗、车间日常运行耗材、环保检测、配电室设备代维护、称重系统维护费、涉外垃圾分拣服务等工作，确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 渗沥液处理量 | ≤192吨 | 175.3吨 | 2 | 2
|  |  | 车间高空玻璃和设备清洗 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 称重系统维护 | 1年 | 1年 | 2 | 2
|  |  | 环保检测 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 涉外垃圾分拣服务 | ≥12人 | 12人 | 3 | 3
|  |  | 车间日常运行耗材 | 1批 | 1批 | 2 | 2
|  |  | 设备维护保养 | 13次 | 8次 | 3 | 3 | 该项目为跨年实施，按合同约定2023年保养8次
|  |  | 配电室代维护 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤109.58368万元 | 76.9345万元 | 10 | 7 | 实际完成值与目标值差额主要是依据合同，涉外垃圾分拣服务项目及设备维护保养项目跨年实施，为保证项目执行时间和资金拨付时间一致，2024年支付的资金申请当年核减。
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 垃圾资源化回收利用 | 通过分选设施设备运行，提高涉外生活垃圾的减量化、资源化和无害化 | 提高了涉外生活垃圾的减量化、资源化和无害化，达到了涉外垃圾的分类分拣、分类收集和分类处理的需求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 分选设施设备运行能力 | 1年 | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 部门人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.968
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。