## 6.涉外中心院区规划设计项目前期费用
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 涉外中心院区建设规划设计项目前期费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 30 | 28.5 | 28.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 28.5 | 28.5 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对涉外中心院内规划设计为集垃圾分选、大件拆分、绿植堆肥、低值回收、文件销毁和垃圾分类宣传展示等功能于一体的具有首都特色的微型循环经济产业园，创建市城市管理委宣传展示垃圾分类减量化、资源化、无害化工作成果和首都环卫形象的窗口平台的规划设计成果。 |  |  |  | 完成了院区建设规划设计，形成院区发展规划效果图及方案、立项使用的可研报告和初期设计文件、成本测算、相关设计图纸文件等设计成果，符合项目预期要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目内容 | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 支付时限 | 6月底前 | 2023-12-05 | 10 | 6 | 完成时间滞后，改进措施为进一步加强与设计方沟通及时修改调整方案。
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 30万元 | 28.5万元 | 10 | 9.5 | 实际支付金额与预算金额形成的净结余。
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 完成院内规划设计优化区域功能 | 完成首都特色的微型循环经济产业园设计 | 完成了首都特色的微型循环经济产业园成果设计 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。