## 7.基建修缮类
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 基建修缮类
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.4555 | 19.3238 | 19.3238 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.4555 | 19.3238 | 19.3238 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 涉外中心办公楼一、二层无水房，职工用餐餐具的清洗在厕所进行，不符合卫生标准。此外，办公楼一层大开间多个部门集中办公，人员密集，不符合疫情防控要求。需对办公楼一层大厅隔断为6间办公室；解决涉外中心办公楼一、二层无水房问题。 |  |  |  | 对办公楼一层大厅隔断改造成6间办公室，为职工提供了更加宽敞、舒适的办公环境;完成涉外中心办公楼一、二层水房的维修改造，为职工提供了更加干净、卫生的盥洗和饮水环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 改造项目数量 | 2项 | 2项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 95% | 20 | 19 | 个别部位有返工，改进措施重新修复。
|  | 时效指标 | 支付时限 | 9月底以前 | 8月24日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 19.455478万元 | 19.323846万元 | 10 | 9.9 | 按项目资金审计结果实际支付金额与预算金额形成的净结余。
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 改善办公条件 | 优化办公楼大开间集中办公环境，满足疫情防控要求;满足职工的洗漱需求和提供干净、卫生、安全的饮用水环境。 | 优化办公楼大开间集中办公环境，满足疫情防控要求;满足职工的洗漱需求和提供干净、卫生、安全的饮用水环境。 | 30 | 24 | 部分维修细节未能完全满足个别职工的需求，导致局部效益指标略有不足。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。