## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年北京市垃圾处理设施在线监控系统（一期）市级中心运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 18.6 | 18.48 | 18.48 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 18.6 | 18.6 | 18.48 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京市垃圾处理设施在线监控（一期）系统实施运维工作，系统全年稳定运行，通过视频开展对市属垃圾处理设施的工艺控制、安全生产等情况的监控，保障设施运行安全稳定。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京市垃圾处理设施在线监控（一期）系统实施运维工作，系统全年稳定运行，通过视频开展对市属垃圾处理设施的工艺控制、安全生产等情况的监控，保障设施运行安全稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 应用软件维护数量 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 定期巡检次数 | 8次 | 8次 | 3 | 3
|  |  | 月度报告 | 8份 | 8份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2023-04-01 | 2023年4月完成 | 6 | 6
|  |  | 阶段性验收时间 | 2023-09-01 | 2023年9月完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤18.6万元 | 18.48万元 | 8 | 8
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 通过视频开展对市属垃圾处理设施的工艺控制、安全生产等情况的监控，保障设施运行安全稳定 | 提供支撑 | 通过运行维护工作，一定程度上提供数据支撑服务 | 15 | 13 | 因部分垃圾处理设施前端环境监控设备老旧现象严重，部分设施存在数据监测中断现象。继续加强管理，持续改进。
|  | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 稳定运行 | 运维期内系统稳定运行 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 系统用户满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。