## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年系统硬件及网络运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 39.875 | 39.3 | 39.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 39.875 | 39.3 | 39.3 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心系统软硬件及网络设备、环境监测设备等方面的运行维护工作，保障中心基础环境稳定，各类软硬件设备正常运行，为中心办公环境提供基础的网络条件。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心系统软硬件及网络设备、环境监测设备等方面的运行维护工作，保障中心基础环境稳定，各类软硬件设备正常运行，为中心办公环境提供基础的网络条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 62套 | 62套 | 2 | 2
|  |  | 月度报告数量 | 6份 | 6份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目合同签订 | 2023-06-01 | 2023年4月完成 | 7 | 7
|  |  | 项目阶段性验收 | 2023-09-01 | 2023年9月完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤39.875万元 | 39.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 基础软硬件运行维护保障中心各项业务稳定运行 | 得到保障 | 通过运行维护软硬件，一定程度上保障了系统运行 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为中心办公环境提供基础的网络条件 | 得到保障 | 保障了中心办公环境的网络条件 | 15 | 12 | 机房硬件使用年限较长，设备故障率相对较高，部分设备原厂已停产，维护难度大。办公区网线和电话线老化严重，维修困难，后续通过加强运维管理，持续改进办公环境。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。