## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市环卫信息管理系统运维合同尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 38.43 | 38.43 | 38.43 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对业务数据标准化、规范化的管理，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京环卫信息管理系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对业务数据标准化、规范化的管理，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 定期巡检次数 | 8次 | 8次 | 6 | 6
|  |  | 月度报告数量 | 4份 | 4份 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ≥98% | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 重点时期值守 | 按要求值守 | 按要求值守 | 3 | 3
|  |  | 安全管理要求 | 符合我中心网络安全管理规定 | 符合我中心网络安全管理规定 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目阶段性验收时间 | 2023-03-01 | 2023年3月完成 | 5 | 5
|  |  | 项目最终验收时间 | 2023-06-01 | 2023年6月前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤38.43万元 | 38.43万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 对全市环卫基础数据收集、统计、分析提供支撑 | 为环卫信息统计管理、应急保障管理数据的准确性及工作效率，提供数据支撑 | 为环卫信息统计管理、应急保障管理数据的准确性及工作效率，提供数据支撑 | 15 | 14 | 由于系统建设时间较早，统计指标体系建设、数据标准和规范有待持续提高。下一步将改善系统分析内容，继续推进项目开展。
|  | 可持续影响指标 | 对环卫行业数据标准化、规范化可持续发展的影响 | 保障系统持续稳定运行 | 保障系统持续稳定运行 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。