## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年设施储备用地安全管理项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 席建文 |  | 联系电话 | 87504067
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 77.62 | 77.464 | 76.7611 | 10 | 99.09% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 77.62 | 77.464 | 76.7611 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我单位工作职能，通过对设季储备用地的日常管理，保障全年用水用电；清理储备用地范围内杂草树叶；聘用保安人员巡查等，来实现储备用地全年安全无事故。 |  |  |  | 1.通过对设施储备用地的日常管理，保安巡查，确保了储备用地全年安全无事故。2.清理了800亩储备用地杂草树叶，并对输电线路周边及下方树枝进行剪枝，避免与输电线搭接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 保安人员数量 | 13人 | 13人 | 5 | 5
|  |  | 安全巡查天数 | 365天 | 365天 | 5 | 5
|  |  | 防火打草面积 | 800亩 | 800亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保障各设施储备用地安全无事故 | 全年安全无事故 | 全年安全无事故 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 合同签订时间 | 2023年3月底前 | 2023年3月签订 | 5 | 5
|  |  | 防火除草清理树叶 | 12月底前 | 12月初完成全部打草任务 | 5 | 5
|  |  | 缴纳水电费 | 每月按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 77.62万元 | 73.749877万元 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 全年安全无事故，圆满完成全年安全、火灾防控、防汛等安全工作 | 安全无事故 | 安全无事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过本项目的实施，持续保障储备用地全年安全稳定 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 安全检查人员满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9