## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 音像制作保障
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2023年-2024年
项目负责人 |  |  | 王玉宏 |  | 联系电话 | 13521698508
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 20.475 | 20.471 | 20.471 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 20.475 | 20.471 | 20.471 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2023年度完成项目部分内容执行； 目标2：按实际工作需要适时进行： 1.音像专用设备租赁：索尼A7Ⅲ相机和镜头组、佳能R5相机和镜头组12种各10天；1种补光设备5天； 2.视频制作技术提升及拍摄辅助10次； 3.支付ADOBE全家桶软件1年期使用年费,保证正版软件续费； 4.进行媒资管理系统设备及EDIUS非线编辑设备维护4次； 5.执行2022-2023年跨年重要素材跟拍项目2023年尾款部分20次； 目标3：①进一步提高音像制作保障水平；②更好地完成北京市城市管理系统各类视频素材的拍摄采集工作和视频片编辑制作任务。 |  |  |  | 完成视频片拍摄54部 目标1：除音像专用设备租赁项外，其他全部按计划完成； 目标2：各分项执行情况： 1.音像专用设备租赁：应完成125种天，实际完成49种天，完成率39.2%； 2.视频制作技术提升及拍摄辅助10次，完成； 3.支付ADOBE全家桶软件1年期使用年费，完成； 4.进行媒资管理系统设备及EDIUS非线编辑设备维护4次，完成； 5.执行2022-2023年跨年重要素材跟拍项目2023年尾款部分20次，完成； 目标3：实现预期目标，完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：音像专用设备租赁 | 125种天 | 49种天 | 5 | 1.96 | 偏差分析：1.项目预算下达后，对音像专用设备租赁工作未制定针对性使用计划； 2.年初制定的素材拍摄方案随年度实际工作调整，表现为素材拍摄工作相对减少而视频制作工作相对大大增加，对拍摄人员占用影响较大。 改进措施：1.制定详细实施计划；2.按月汇总租赁设备数据，及时提醒项目使用人员；3.加大素材拍摄力量投入。
|  |  | 指标2：视频制作技术提升及拍摄辅助 | 10次 | 10次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：ADOBE全家桶软件使用年费 | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  |  | 指标4：媒资管理系统设备及EDIUS非线编辑设备维护 | 4次 | 4次 | 5 | 5
|  |  | 指标5：2022-2023年跨年重要素材跟拍项目2023年尾款部分 | 20次 | 20次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：对音像制作有较大帮助 | 高 | 高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：设备经过维护开机正常率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：软件正版率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：得到批复和执行前期准备 | 2月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标2：启动项目执行工作，召集部务会确定项目执行方式、履行执行请示和审批程序 | 3-4月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标3：完成供应商选择及合同签订及首款支付 | 5-6月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标4：完成项目工作2023年部分 | 2023年11月底前 | 符合 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | 20.475万元 | 20.471万元 | 10 | 10 | 全年拍摄视频片54部，平均分摊每部成本0.38万元，极大降低制片成本
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：提高音像制作保障水平 | 良好 | 良好 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：更好地完成北京市城市管理系统各类视频素材的拍摄采集工作和视频片编辑制作任务 | 良好 | 良好 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：所租用的设备及视频制作技术提升和拍摄辅助使用人满意率 | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：视频片素材采集和制作保障按需结项率 | ≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。