## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年城市管理行业培训
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 贾军 |  | 联系电话 | 13910958818
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 68.31 | 55.31 | 54.08 | 10 | 98% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 68.31 | 55.31 | 54.08 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展培训，促使委系统行业各类人员提高整体知识水平，政策理论水平、组织协调能力，增强公共服务意识、法制意识和效益意识 |  |  |  | 通过开展培训，使得市委、市政府和我委的工作部署全面贯彻到系统行业之中，为不断提升城市管理精细化水平提供人才保障；通过开展培训，持续改善人员队伍的工作绩效和服务水平；通过开展培训，逐步建立健全城市管理系统的教育培训体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 培训班次 | 56班次 | 38班次 | 4 | 3.4 | 计划执行不够顺畅、资源调配不足等。改进措施优化资源分配
|  |  | 培训人数 | 3390人 | 3658人 | 5 | 5
|  |  | 培训天数 | 63天 | 49天 | 5 | 3.9 | 部分培训班次因故缩短或取消。加强培训前的准备工作
|  | 质量指标 | 培训参与度 | 95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一季度 | 5 | 4 | 4 | 3.2 | 项目执行进度控制不够严格，或受到外部因素影响导致进度滞后改进措施为加强项目进度管理，制定详细的时间表，确保按时完成各项任务。
|  |  | 第二季度 | 22 | 16 | 4 | 2.9091
|  |  | 第三季度 | 18 | 9 | 4 | 2
|  |  | 第四季度 | 11 | 9 | 4 | 3.2727
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 55.31万元 | 54.08万元 | 5 | 5 | 成本控制较为有效。继续保持并加强成本控制，提高资金使用效率
|  |  | 成本预算控制数 （每人） | 550元 | 147.62元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 加强城市管理人才队伍建设，提高首都城市精细化管理水平和超大城市治理能力 | 较好 | 较好 | 15 | 14 | 但仍有提升空间，可通过加强培训内容的针对性和实用性，进一步提高城市管理科学发展的推动力。
|  | 可持续影响指标 | 整体提升城市管理人员综合素质，从而提升城市运行服务保障能力 | 较好 | 较好 | 15 | 14 | 可进一步完善培训体系，提高培训效果，为城市管理系统的长期发展提供有力支持
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.4818
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。