## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 音像专用设备及软件购置项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会宣传教育中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 王玉宏 |  | 联系电话 | 010-68517019
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3.5518 | 3.5468 | 3.5468 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 3.5518 | 3.5468 | 3.5468 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2023年度内（5月）完成项目执行； 目标2：按实际工作需要购置如下设备及软件：①达芬奇切换面板（键盘操作面板）1个、②达芬奇调色面板1个、③达芬奇接口箱1个、④达芬奇编辑调色软件1个、⑤移动硬盘2块； 目标3：①进一步提高音像业务工作所需设备及软件配备水平；②更好地完成北京市城市管理系统各类视频片编辑制作任务；③基于设备及软件的完备配置，提供更高质量的编辑制作服务。 |  |  |  | 全部按计划完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：新增购置达芬奇切换面板1个 | 新增购置达芬奇切换面板1个 | 达芬奇切换面板1个 | 5 | 5
|  |  | 指标2：新增购置达芬奇调色面板1个 | 新增购置达芬奇调色面板1个 | 达芬奇调色面板1个 | 5 | 5
|  |  | 指标3：新增购置达芬奇接口箱1个 | 新增购置达芬奇接口箱1个 | 达芬奇接口箱1个 | 5 | 5
|  |  | 指标4：新增购置达芬奇编辑调色软件1个 | 新增购置达芬奇编辑调色软件1个 | 达芬奇编辑调色软件1个 | 5 | 5
|  |  | 指标5：新增购置移动硬盘2个 | 新增购置移动硬盘2个 | 移动硬盘2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量达到技术参数标准 | 设备质量达到技术参数标准 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标2：设备及软件验收合格率=100% | 设备及软件验收合格率=100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：得到批复和执行前期准备 | 2月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标2：启动项目执行工作，召集部务会确定项目执行方式、履行执行请示和审批程序 | 3-4月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标3：完成采购、验收及支付 | 5月 | 符合 | 5 | 5
|  |  | 指标4：完成新设备使用培训、操作练习等后续工作 | 6月 | 部分完成 | 5 | 2.5 | 偏差原因分析：为部门后期剪辑人员提安排了视频学习内容和课程，但未能按计划外请老师进行实操讲解和答疑。 改进措施：选取后期剪辑在调色方面的突出问题，组织部门内部实操探讨或邀请外部专家进行实操讲解和答疑。
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | 3.5518万元 | 3.5468万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 指标1：提高音像业务工作所需设备及软件配备水平 | 提高音像业务工作所需设备及软件配备水平 | 符合 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：更好地完成北京市城市管理系统各类视频片编辑制作任务，基于设备和软件层面的视频片编辑制作质量提高 | 更好地完成北京市城市管理系统各类视频片编辑制作任务，基于设备和软件层面的视频片编辑制作质量提高 | 符合 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：设备及软件使用人满意率≥85% | 设备及软件使用人满意率≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：视频片制作按需结项率≥85% | 视频片制作按需结项率≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。