## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施消隐改造（变压器增容消隐改造）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 乔鑫 |  | 联系电话 | 69223705
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 406.0557 | 406.0557 | 401.4914 | 10 | 98.88% | 9.8876
| 其中：当年财政拨款 |  | 406.0557 | 406.0557 | 401.4914 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过学校变压器增容改造，消除用电负荷过大，开关跳闸带来的安全隐患，为发展实训基地，扩大办学规模，提供安全用电保障。 |  |  |  | 通过学校变压器增容改造，消除用电负荷过大，开关跳闸带来的安全隐患，为发展实训基地，扩大办学规模，提供安全用电保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 电力管井数量 | 完成电力管井1座 | 完成电力管井1座 | 5 | 5
|  |  | 开闭器数量 | 开闭器2台 | 开闭器2台 | 5 | 5
|  |  | 箱变外电源扩容800kva数量 | 箱变外电源扩容800kva*2 | 箱变外电源扩容800kva*2 | 5 | 5
|  |  | 10KV电缆数量 | 10kV电缆敷设2条 | 10kV电缆敷设2条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目质量 | 项目完成质量合格 | 项目完成质量合格 | 5 | 5
|  |  | 基础设施验收通过率 | 成果质量达标率或合格率100% | 成果质量达标率或合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程按期完成 | 10月前改造完成并投入使用 | 11月投入使用 | 10 | 7 | 因受雨季影响施工和大兴区电力公司验收发电排期影响，完成时间及投入使用时间延迟至11月份
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 成本控制不超过374.757097万元 | 成本控制不超过374.757097万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 达到预期目标 | 消除安全隐患 | 消除了安全隐患 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 达到预期目标 | 为学校发展实训基地，扩大办学规模，提供安全用电保障 | 为学校发展实训基地，扩大办学规模，提供安全用电保障 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | 95%以上 | 97% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.8876
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。