## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 新国门领军人才
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李文忠 |  | 联系电话 | 010-69296823
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 14.2511 | 14.2511 | 13.8006 | 10 | 96.8% | 9.68
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 14.2511 | 14.2511 | 13.8006 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：组织工作室成员开展技能等级提升，提升教师技能水平； 目标2：组织市级技能比赛； 目标3：开展课题研究，实现科研与专业发展融合，科研与教师骨干发展融合。 |  |  |  | 达到了预期目标，助力学生、教师专业成长。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 培养市级及以上技能大赛裁判 | 2场 | 3场 | 5 | 5
|  |  | 开展课题研究 | 1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 组织工作室成员技能等级取证 | 6人 | 7人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 组织市级技能比赛 | 1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培养市级及以上技能大赛裁判 | 2023年3月-2023年12月 | 2023年3月-2023年12月 | 5 | 5
|  |  | 开展课题研究 | 2023年3月-2023年12月 | 2023年3月-2023年12月 | 5 | 5
|  |  | 组织工作室成员技能等级取证 | 2023年6月-2023年9月 | 2023-08-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.2511 | 13.8006 | 5 | 4.84 | 合理安排支出
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 推进师资队伍建设，提升教师技能水平 | 推进师资队伍建设，提升教师技能水平。 | 推进师资队伍建设，提升教师技能水平。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目支持工作为教科研类，无辐射，无环境污染 | 项目支持工作为教科研类，无辐射，无环境污染 | 项目支持工作为教科研类，无辐射，无环境污染 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 课题研究成果应用于世界技能大赛化学实验室技术项目 | 课题研究成果应用于世界技能大赛化学实验室技术项目 | 课题研究成果应用于世界技能大赛化学实验室技术项目 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.52
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。