## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 质量监督政务系统运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 黄雅伟 |  | 联系电话 | 64222394
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 47.65 | 47.65 | 47.65 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施， 确保入云后的监系统各项功能的正常运行；确保服务器及网络系统正常运行；确保终端设备正常使用；能完成监督管理所需的工程注册、数据导入处理、工程监督管理、备案管理、统计报表等各项工作正常开展。按业务主管部门的工作要求随时修改相应功能模块和子系统。保证监督政务系统完成工作职责所规定的任务，规范监督执法检查、现场督导检查工作的开展。做到： 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，确保与住建委数据及信息交互顺利，为全市公用工程监督工作保驾护航。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高公用工程监督执法工作的社会影响力。 具体做到硬件维护数量81台/套，软件维护数量78套，系统正常运行率大于等于95%，系统平均无故障时间为300小时，系统故障排除率大于等于95%，系统故障修复响应时间小于等于4小时，网络故障调试响应时间小于等于30分钟，软硬件故障调试响应时间小于等于30分钟。 |  |  |  | 通过项目的实施， 确保入云后的监系统各项功能的得以正常运行；确保服务器及网络系统正常运行；确保终端设备正常使用；完成监督管理所需的工程注册、数据导入处理、工程监督管理、备案管理、统计报表等各项工作正常开展。按业务主管部门的工作要求随时修改了相应功能模块和子系统。保证监督政务系统完成工作职责所规定的任务，规范监督执法检查、现场督导检查工作的开展。做到： 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，确保与住建委数据及信息交互顺利，为全市公用工程监督工作保驾护航。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高公用工程监督执法工作的社会影响力。 具体做到硬件维护数量81台/套，软件维护数量78套，系统正常运行率大于等于95%，系统平均无故障时间为300小时，系统故障排除率大于等于95%，系统故障修复响应时间小于4小时，网络故障调试响应时间小于30分钟，软硬件故障调试响应时间小于30分钟。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 硬件维护数量 | =81台/套 | =81台/套 | 5 | 5
|  |  | 软件维护数量 | =78套 | =78套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥300小时 | ≥300小时 | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | ≤4小时 | 5 | 5
|  |  | 网络故障调试响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5 | 5
|  |  | 软硬件故障调试响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 签订合同前支付专家费和比选代理费；6月底前支付31.8万元；9月底前支付12万元；12月20日前支付3万元。 | 2023年4月12日支付0.25万元专家费；5月12日支付0.6万元比选代理费；6月16日支付31.8万元；9月15日支付12万元；12月12日支付3万元。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 47.65万元 | 47.65万元 | 5 | 5
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 得到保障 | 保障业务工作正常开展 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 监督检查工作社会影响力 | 得到提升 | 监督检查工作影响力得到提升 | 10 | 10
|  |  | 系统运行稳定 | 运行稳定 | 软件硬件正常运转工作效率，得到了提升 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 监督人员满意度 | 100% | 80% | 5 | 4 | 系统部分功能尚难以满足现有监督工作需要。
|  |  | 业务管理部门满意度 | 100% | 80% | 5 | 4 | 系统部分功能尚难以满足现有监督工作需要。
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。