## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 信息安全年度运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 黄雅伟 |  | 联系电话 | 64222394
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 12.06 | 12.06 | 12.06 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步降低信息安全事件；根据自身信息化水平发展增加或减少维护服务子项；完成相关人员安全培训；提升信息安全水平；按照合同约定执行项目。全年完成网络安全与服务器设备脆弱性检查1次，网络安全与服务器设备安全加固1次、应急响应按实际需求提供、涉密信息检查1次、网络安全与服务器设备安全巡检12次、渗透测试工作1次、网络安全培训1次、应急演练2次。 |  |  |  | 进一步降低信息安全事件；根据自身信息化水平发展增加或减少维护服务子项；完成相关人员安全培训；提升信息安全水平；按照合同约定执行项目。全年完成网络安全与服务器设备脆弱性检查1次，网络安全与服务器设备安全加固1次、应急响应未发生，涉密信息检查1次、网络安全与服务器设备安全巡检12次、渗透测试工作1次、网络安全培训1次、应急演练2次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 网络安全与服务器设备脆弱性检查 | =1次 | =1次 | 3 | 3
|  |  | 网络安全与服务器设备安全加固 | =1次 | =1次 | 3 | 3
|  |  | 应急响应工作 | =1次 | 0次 | 2 | 2 | 此指标按照实际需求提供，2023年未发生应急响应事件，无需提供，因此此项满分。
|  |  | 网络安全与服务器设备安全巡检 | =12次 | =12次 | 3 | 3
|  |  | 渗透测试工作 | =1次 | =1次 | 1 | 1
|  |  | 网络安全培训 | =1次 | =1次 | 1 | 1
|  |  | 应急演练 | =2次 | =2次 | 5 | 5 | 应急演练2023年实际发生2次，但是运维工程师建议应急演练1次即可。
|  |  | 涉密信息检查 | =1次 | =1次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 保障网络联通性 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 维修及时性 | 响应时间4小时内 | 响应时间4小时内 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 工作进度 | 全年保障 | 全年保障 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 6月底前支付7.236万元；9月底前支付3.618万元；12月30日前支付1.206万元。 | 2023年6月1日支付7.236万元；9月5日支付3.618万元；12月12日支付1.206万元。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 12.06万元 | 12.06万元 | 15 | 15
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 得到保障 | 得到保障 | 8 | 8
|  |  | 人员安全培训 | 提高人员专业知识，增强网络安全意识 | 提高人员专业知识，增强网络安全意识 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 网络安全 | 不出现安全事故 | 未出现安全事故 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 单位领导满意度 | ≥98% | 92.12% | 5 | 4.7 | 应急演练2023年实际发生2次，但是运维工程师建议应急演练1次即可。我单位为确保单位网络信息安全，认为每年应急演练应保持2次。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。