## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 监督系统云服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 黄雅伟 |  | 联系电话 | 64222394
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 14.7526 | 14.7526 | 14.7526 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.7526 | 14.7526 | 14.7526 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保北京市公用工程质量监督管理系统、公用工程质量管理移动监督执法系统在政务云的部署，利用政务云的计算资源、网络资源、安全资源为系统提供支持服务，保障业务系统的正常运行，保障工作人员的正常访问，保障系统、数据安全。项目总金额49.070196万元（2022年支付34.317596万元，2023年支付14.7526万元）。其中：入云项目合同租用期限12个月，2022年4月19日-2023年4月18日，合同金额为28.32万元；监督系统入云项目（政务云基础服务）合同，合同金额为20.750196万元，租用期限12个月，即2022年5月19日-2023年5月18日。 |  |  |  | 确保北京市公用工程质量监督管理系统、公用工程质量管理移动监督执法系统在政务云的部署，利用政务云的计算资源、网络资源、安全资源为系统提供支持服务，保障业务系统的正常运行，保障工作人员的正常访问，保障系统、数据安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 入云部署上线系统数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 开通服务器数量 | 5台云服务器的深度监控 | 5台云服务器的深度监控 | 5 | 5
|  |  | 互联网带宽 | 30M网络接入 | 30M网络接入 | 5 | 5
|  |  | 网络代理服务 | SSL VPN 接入 | SSL VPN 接入 | 5 | 5
|  |  | 基础软件租用 | 操作系统5套 | 操作系统5套 | 5 | 5
|  |  | 云端主机防护 | 5台 | 5台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5
|  |  | 网络连接故障率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作进度 | 全年保障 | 全年保障 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 云基础服务：2023年支付6.2566万元。 云扩展服务：2023年支付8.496万元。 | 云基础服务：2023年5月30日支付6.2566万元。 云扩展服务：2023年5月30日支付8.496万元。 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 14.7526万元 | 14.7526万元 | 3 | 3
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 确保云端主机稳定运行 | 确保云端主机稳定运行 | 15 | 14 | 打开系统时会出现网络加载数据变慢的情况。
|  | 可持续影响指标 | 资源利用 | 资源利用合理性得到提升 | 资源利用合理性得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | 100% | 80% | 5 | 4 | 打开系统时会出现网络加载数据变慢的情况。
|  |  | 单位领导满意度 | 100% | 80% | 5 | 4 | 打开系统时会出现网络加载数据变慢的情况。
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。