## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 人事考录项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 连续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李甲林 |  | 联系电话 | 66056167
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8 | 5.8151 | 4.8151 | 10 | 82.8% | 8.2803
| 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 5.8151 | 4.8151 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加强高素质专业化干部队伍建设，保障事业单位日常工作正常运行，根据事业单位人事管理和人员招聘相关规定，结合事业单位编制使用情况，确保整体完成全年事业单位公开招聘考生线上笔试命题、阅卷等工作。 |  |  |  | 完成我委7家事业单位11个岗位公开招聘考生线上笔试命题、阅卷等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 笔试命题 | 2套 | 2套 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 笔试阅卷 | 331人 | 219人 | 7 | 4.63 | 考生自愿放弃，继续加强宣传，减少考生放弃比例
|  | 质量指标 | 招录人员综合素质 | 招录人员具备良好的德、能、勤、绩、廉水平 | 达到预期效果 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 招录程序 | 招录程序严谨、公开、公正、公平 | 达到预期效果 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2022年度年事业单位招聘工作时限 | 2023年12月底完成 | 2023年7月已完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本总控制 | 5.81505万元 | 4.81505万元 | 5 | 4.14 | 考生自愿放弃，继续加强宣传，减少考生放弃比例
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 队伍建设 | 为我委机关事业单位招聘人才、增添活力 | 达到要求 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全 | 100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 考生满意度 | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.0503
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。