## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 区域锅炉房供热系统重构技术路径及经济性测算服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 三年
项目负责人 |  |  | 尹波 |  | 联系电话 | 68539276
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 34.1919 | 34.1919 | 34.1919 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.1919 | 34.1919 | 34.1919 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2023年11月底前完成编制区域锅炉房供热系统初步绿色改造报告； |  |  |  | 目前已完成目标1:2023年11月底前完成编制区域锅炉房供热系统初步绿色改造报告；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 2023年11月底前完成编制区域锅炉房供热系统初步绿色改造报告 | 报告1份 | 已完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究区域锅炉房供热系统初步绿色改造路径 | 通过专家验收 | 研究确定改造技术路径，形成报告，通过专家验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年11月底前完成编制区域锅炉房供热系统初步绿色改造报告 | 2023年11月底前提交报告 | 2023年11月底前提交《区域锅炉房供热系统初步绿色改造报告》 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度拨付资金 | 34.191935万元 | 已拨付34.191935万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 研究投资补助和运行补贴政策 | 研究投资补助和运行补贴政策 | 会同市发展改革委等10部门印发《关于全面推进新能源供热高质量发展的实施意见》，明确投资补贴政策 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推进供热系统能源低碳转型 | 推进供热系统能源低碳转型 | 推进供热系统能源低碳转型 | 10 | 8 | 新建供热项目按此课题推进了部分项目，既有供热项目增绿尚需更多实践检验
|  | 生态效益指标 | 降低单位建筑面积供热碳排放量 | 降低单位建筑面积供热碳排放量 | 降低单位建筑面积供热碳排放量 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 政府部门及建设单位对完成的区域锅炉房供热系统重构工作成果的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。