## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年北京市居住户生活垃圾产生量现状调查分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 戴志锋 |  | 联系电话 | 66055930
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 67 | 67 | 67 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 67 | 67 | 67 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京市居住户生活垃圾产生量和组分开展调查，并利用调查获取的数据进行分析，为北京市垃圾分类有序开展、垃圾分类相关政策制定及设施建设提供必要的数据支撑。提交2023年北京市居住户生活垃圾产生量现状调查及分析报告》《北京市不同功能区生活垃圾产生量现状调查及分析报告》《北京市生活垃圾清运量预测分析报告》调查分析报告。 |  |  |  | 2023年8-12月对北京市居住户生活垃圾产生量和组分开展调查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 60分 | 数量指标 | 居住户基本信息情况调查问卷 | 340户 | 340户 | 5 | 5
|  |  | 调查样本数 | 每月340户，调查5个月，每个月3天，共5100组数据。 | 每月340户，调查5个月，每个月3天，共5100组数据。 | 10 | 10
|  |  | 调查数据量 | 35700 | 35700 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 抽样样本的代表性 | 满足调查分析要求 | 满足调查分析要求 | 5 | 5
|  |  | 调查数据质量 | 满足调查分析要求 | 满足调查分析要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2023年底前 | 2023年12月31日前已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 2023年当年不超过67.00001万元 | 2023年实际投入67.00001万元 | 10 | 10
| 效益指标 20分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 促进垃圾分类工作 | 促进垃圾分类工作 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 为垃圾分类政策制定提供支撑 | 为垃圾分类政策制定提供支撑 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | 参与调查的市民满意 | 参与调查的市民满意 | 10 | 9 | 需要提升满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。