## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类背景下北京市居住户生活垃圾产生量现状调查分析服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 戴志锋 |  | 联系电话 | 66055930
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 26.8067 | 26.8067 | 26.8067 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 26.8067 | 26.8067 | 26.8067 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据居住户生活垃圾产生量的调查数据分析，提出北京市生活垃圾分类管理措施和建议，并提交研究报告1份。 |  |  |  | 对2023年1-7月北京市居住户生活垃圾产生量、不同种类垃圾产生量及影响因素进行调查，提交一份研究报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 入户调查 | 270户 | 270户 | 10 | 10
|  |  | 阶段性调查数据 | 每月270户，调查7个月，每个月3天，共5670组数据。 | 每月270户，调查7个月，每个月3天，共5670组数据。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 抽样样本 | 抽样样本覆盖：4大功能区、城区和农村2类地区、家庭人口结构（1人、2人、3人、4人、5人及以上） | 4大功能区、城区和农村2类地区、家庭人口结构（1人、2人、3人、4人、5人及以上） | 5 | 5
|  |  | 调查数据 | 调查数据真实、可靠、可追溯，调查数据和照片一一对应，至少提供5670组数据及对应照片。 | 提供了5670组数据及对应照片。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 入户调查 | 2023年7月底前 | 2023年7月31日前已完成 | 10 | 10
|  |  | 数据汇总统计 | 2023年7月底前 | 2023年7月31日前已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 不超过26.8067万元 | 26.8067万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 通过掌握居住户生活垃圾产生量现状情况，可了解居民垃圾分类的实施效果,也为垃圾分类相关政策的制定和实施提供重要的参考依据。 | 指导城市管理部门制定垃圾分类的相关政策标准。 | 提供真实、客观的依据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为北京市提出生活垃圾管理措施和建议提供数据支撑，有助于提高生活垃圾分类全流程精细化管理水平。 | 为促进生活垃圾分类全流程精细化管理水平提供数据支撑。 | 提供有效数据支撑 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区政府满意度 | 93%以上 | 90%以上 | 10 | 9 | 需要提升满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。