## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 地铁站台公益宣传投放
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 72.9 | 72.9 | 71.99 | 10 | 98.8% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 72.9 | 72.9 | 71.99 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 公益广告制作：地铁十二封灯箱广告30块，地铁四封灯箱广告70块；2、公益广告投放：地铁十二封灯箱广告每块3个月，地铁四封灯箱广告每块3个月。 |  |  |  | 公益广告制作：地铁十二封灯箱广告30块，地铁四封灯箱广告70块；公益广告投放：地铁十二封灯箱广告每块3个月，地铁四封灯箱广告每块3个月。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 地铁十二封灯箱、四封灯箱 | 地铁十二封灯箱广告30块，地铁四封灯箱广告70块 | 投放地铁十二封灯箱广告30块，地铁四封灯箱广告70块。 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 按照时间、地点和要求内容进行投放 | 通过在1号线、2号线、4号线、6号线、8号线、10号线等大型换乘站及重点站点地铁公益宣传，投放城市管理内容的公益宣传广告。 | 海报制作精良，按时在地铁大型换乘站及重点站点进行投放。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按规定时间播出 | 在2023年12月底前，完成全部投放内容 | 已完成全部投放 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算72.9万元 | 2023年支付71.99万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 通过公益广告投放，激发市民参与城市管理的积极性，使城市管理各项工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 各项管理工作能更有针对性，经济支出减少。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 社会效应 | 宣传政策，普及知识，各项管理工作能更加有针对性 | 通过在人流密集点投放宣传海报，提升市民参与城市管理的热情 | 7.5 | 6 | 专版宣传内容可更加丰富
|  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 帮助市民理解相关政策，引导市民积极参与城市管理。 | 激发了市民环保意识。 | 7.5 | 6 | 城市管理宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 市民对城市管理认同感增强 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 10 | 7 | 市民在积极参与城市管理工作中尚待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。