## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 北京日报专版宣传
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 82.98 | 82.98 | 70.98 | 10 | 85% | 8.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 82.98 | 82.98 | 70.98 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 深入开展城市管理工作营造良好舆论氛围，做好《北京市生活垃圾管理条例》实施三周年宣传工作，计划在北京日报刊登1个彩色整版垃圾分类三周年宣传报道，2期观点文章宣传，同时每月在北京日报、北京晚报刊载首都环境月检查月曝光情况，以媒体曝光促进问题整改，接受市民群众监督。 |  |  |  | 按时、按要求刊登1个垃圾分类三周年彩色整版宣传，完成了6期北京日报、北京晚报月检查月曝光投放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 垃圾分类三周年宣传，观点文章宣传，北京日报、北京晚报月检查月曝光宣传 | 垃圾分类三周年1个专版；北京日报、北京晚报月检查月曝光各6期 | 垃圾分类三周年1个专版；北京日报、北京晚报月检查月曝光各6期 | 12.5 | 10 | 根据工作需要调整刊发日期
|  | 质量指标 | 按照版面、规格进行刊发 | 垃圾分类三周年为1期彩色整版；北京日报、北京晚报月检查月曝光6期四分之一版 | 宣传文章刊发符合合同规定要求版面，色彩艳丽，文章内容积极。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按照要求时限开展工作 | 2023年12月底前完成全部刊发任务 | 已按照要求完成 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算82.98万元 | 2023年支付70.98万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 通过北京日报专版宣传提升市民参与城市管理意识，使各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 在北京日报刊登宣传文章后，有效提升了市民参与城市管理主动性，提升了城市管理工作者的积极性，减少不必要的经济支出。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 展示城市管理工作成效 | 充分发挥市属纸质媒体的优势宣传政策，展示工作成绩，各项管理工作能更加有针对性。 | 通过北京日报宣传，有效展示了城市管理工作成效，提升了市民的关注度，为下一步城市管理工作打下了良好的基础。 | 7.5 | 6 | 专版宣传内容可更加丰富
|  | 生态效益指标 | 环境效益指标 | 宣传政策，普及知识，提高城市管理水平，构建环境优美、有序的城市环境。 | 通过北京日报宣传，市民对参与城市管理工作的积极性明显提升，垃圾分出率较高，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 6 | 垃圾分类宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 为工作开展营造良好氛围 | 让市民了解城市管理工作，推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 充分展示城市管理工作成绩，增强了市民的认同感，为下一步城市管理工作奠定了良好的基础。 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 10 | 8 | 需进一步发动市民积极参与城市管理工作
总分 | [5 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。