## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 宣传设计服务项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 委托专业公司针对我委各项活动、项目等设计LOGO、海报、展板、画册、包装等各类平面设计。2023年6月底前设计成品不少于25件。 |  |  |  | 设计LOGO、海报、展板、画册、包装等各类平面设计。2023年6月底前设计成品不少于25件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 设计LOGO、海报、展板、画册、包装等各类平面设计 | 不少于25件 | 不少于25件 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 按照要求进行设计 | 要求设计创意度高，突出宣传重点，内容贴近百姓 | 按照要求完成策划、内容选定及设计制作，设计内容新颖，制作精良。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按规定时间制作完成 | 2023年6月底内按要求设计作品不少于25件。 | 已完成全部设计内容 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算4.2万元 | 2023年支付4.2万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少不必要的经济支出 | 设计内容更有辨识度，让市民喜闻乐见，使各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 设计内容更利于市民接受，更利于传播，各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 服务决策 | 帮助市民理解相关政策，鼓励市民参与城市管理。 | 推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展。 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 构建环境优美、有序的城市环境 | 通过优秀设计，让宣传内容更受市民关注，提升市民主动参与城市管理的意识，美化城市环境。 | 设计作品受市民欢迎，提升了市民主动参与城市管理的意识，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 6 | 在内容创作上可以更进一步
|  | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 让市民了解城市管理工作，推动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 增强了市民的认同感，为下一步城市管理工作奠定了良好的基础。 | 7.5 | 5 | 设计理念应向利于传播倾斜
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | 市民对城市管理认同感增强，积极参与城市管理工作 | 提高市民对城市管理的满意度 | 10 | 8 | 设计内容应更贴近市民
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。