## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类我们在行动专题栏目宣传
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 姜伟 |  | 联系电话 | 66055127
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 208 | 208 | 208 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 208 | 208 | 208 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年在北京广播电视台《北京您早》、《特别关注》节目推出“垃圾分类我们在行动”节目，共播出52期，每期7分钟左右，宣传报道本市垃圾分类相关政策法规，成果展现以及先进典型。 |  |  |  | 2023年7月1日至2023年12月30日,在北京电视台《北京您早》、《特别关注》节目播出“垃圾分类我们在行动”节目，每期7分钟左右，包含节目的制作、播出，周二周五播出，共52期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 《垃圾分类我们在行动》节目制作、播出 | 2023年，制作、播出50期“垃圾分类我们在行动”节目。 | 按照要求，在规定时间内完成52期节目制作、播出任务。 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 策划选题，深入基层报道垃圾分类一线情况及典型经验，在北京电视台黄金时段播出 | 完成选题策划及脚本拟定，按照我委工作要求及市生活垃圾分类工作推进指挥部阶段性任务目标，进入社区、街道等地报道典型经验，普及垃圾分类知识，制作、播出53期“垃圾分类我们在行动”节目在北京电视台《北京您早》《特别关注》播出。 | 按照要求完成选题策划及脚本拟定，节目形式多样，内容全面，制作精良。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 2023年7月1日开始制作播出，2023年12月30日完成本年度最后一期播放。 | 2023年7月1日开始制作播出，2023年12月30日完成本年度最后一期播放。 | 按照时间要求完成制作播出任务。 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目费用 | 不超过预算208万元 | 2023年支付208万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过电视栏目宣传政策，普及知识，促使各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 市民通过电视宣传，了解了政策，普及了知识，有效提升了全市垃圾分出率，减少不必要的经济支出。 | 随着《垃圾分类我们在行动》节目的持续播出宣传，市民知晓率明显提升，垃圾分出率较高，垃圾减量明显，减少不必要的经济支出。 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 展示城市管理工作成效 | 选取垃圾分类典型案例、典型人物，展示我市垃圾分类工作成绩，普及垃圾分类知识，解读《北京市生活垃圾管理条例》。 | 通过电视节目的播出，向市民开展《北京市生活垃圾管理条例》普法解读，着重解释市民关注的问题，通过外景实拍、点位及人物采访展示我市生活垃圾取得的成绩。 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 宣传政策，普及知识，提高城市管理水平，构建环境优美、有序的城市环境 | 通过电视宣传政策，普及知识，提生市民垃圾分类主动性，美化城市环境。 | 随着电视的广泛宣传，市民知晓率明显提升，垃圾分出率较高，城市更清洁、环境更优美。 | 7.5 | 6 | 垃圾分类宣传还要持续加强
|  | 可持续影响指标 | 为工作开展营造良好氛围 | 推地动北京市城市管理和首都环境建设各项工作的开展 | 充分展示垃圾分类工作成绩，市民通过观看电视节目了解垃圾分类政策、了解分类知识、认同垃圾分类工作、培养自觉分类习惯。 | 7.5 | 6 | 应进一步对节目内容制作进行创新，丰富节目形式，创作更多市民喜闻乐见的节目内容。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 加强市民对垃圾分类的认知，提升市民自主分类意识 | 市民知晓率、参与率、自主分类投放准确率有较高提升 | 市民知晓率有明显提升，自主分类投放意识有一定的提升 | 10 | 8 | 在提升市民、培养习惯方面还应继续创新节目制作形式。
总分 | [5 empty] | 100 | 95