## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 市属立柱式户外广告设施拆除项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 冯乐 |  | 联系电话 | 68533758
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1617.6462 | 1617.6462 | 1610.7205 | 10 | 99.57% | 9.9572
| 其中：当年财政拨款 |  | 1617.6462 | 1617.6462 | 1610.7205 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委市政府部署，为营造更加清朗的城市公共空间环境，经市委城工委主任专题会审议，决定拆除立柱式户外广告设施，其中我委负责拆除市属立柱式户外广告设施共计266处 |  |  |  | 圆满完成既定工作任务，266处市属立柱式户外广告设施已全部拆除
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 拆除市属立柱式户外广告设施数量 | 266处 | 266处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 安全施工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成拆除工作时间 | 2022年9月30日前完成 | 2022年9月25日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 不超过1617.64618万元 | 1610.720479万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 城市环境 | 让市民享受更加优美的城市环境 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 打造更加清朗的城市公共空间环境 | 有效改善高快速路两侧视觉环境 | 达到预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 设施产权人满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | 施工单位协调能力稍欠
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9572
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。