## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 长安街及其延长线街区户外广告设施设置规划服务项目首付款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 连续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 韩璐 |  | 联系电话 | 68536244
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 33.81 | 33.81 | 33.81 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强户外广告设置管理，进一步统筹协调做好长安街及其延长线等重点区域高品质环境建设，2023年度完成基础调研、资料收集、项目初稿。 |  |  |  | 已完成基础调研、资料收集、项目初稿。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 基础调研 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 资料收集 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 项目初稿 | 1份 | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按合同要求完成项目初稿 | 项目初稿 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成 | 如期完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 项目总预算内 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为长安街及其延长线等重点区域的户外广告设施设置规划提供依据 | 了解掌握长安街及其延长线等重点区域的户外广告设施设置情况 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升城市总体形象，完善户外广告设施设置规划体系。 | 推进户外广告设施设置规划体系建设。 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 达到服务对象满意，形成正向循环 | 服务对象满意 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 实施单位个别工作人员沟通能力稍欠缺。
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。