## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 街巷片区环境综合整治提升工作导则制定服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目负责人 |  |  | 陈志娟 |  | 联系电话 | 68530148
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 17.36 | 17.36 | 17.36 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步加强背街小巷示范片区环境整治提升工作，开展背街小巷片区环境整治提升工作调研，根据不同地区的差异需求，制定我市街巷片区环境综合整治提升工作导则，指导各区与街区更新相结合，以街区为单元有序推进，从线到片，突出重点，系统施治。 |  |  |  | 导则作为技术性指导文件，围绕技术方法搭建、工作流程优化、治理内容细化等方面展开工作，构建了层次分明的宏观管控和专项引导框架，确立了先片区后街巷的工作方法，以人民实际需求为切入点，落实“十无-五好-四有”的工作评价体系，构建“前期调研-方案设计-组织实施与验收-开展评估与评比”的工作流程，促进各阶段的多元参与，为推动治理能力现代化，做出了实践探索。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印工作导则 | 编印《街巷片区环境综合整治提升工作导则》 | 按时提交编印导则 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 安排项目负责人（高级规划师）、教授级高工、规划师及助理规划师等工作人员不少于8人 | 不少于8人 | 按计划安排工作 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究编制《街巷片区环境综合整治提升工作导则》 | 研究编制《街巷片区环境综合整治提升工作导则》 | 按计划高质量完成《街巷片区环境综合整治提升工作导则》的编制工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目负责人（高级规划师） | 5个月 | 按计划完成工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 教授级高工 | 1.5个月 | 按计划完成工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 规划师 | 3个月 | 按计划完成工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 助理 | 3个月 | 按计划完成工作 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17.36万元 | 17.36万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 坚持与城市更新行动相结合，头筹街巷片区整体空间布局，不断深化街巷片区环境综合整治提升，塑造高品质、人性化的公共空间，不断提高城市精细化管理水平。 | 坚持与城市更新行动相结合，头筹街巷片区整体空间布局，不断深化街巷片区环境综合整治提升，塑造高品质、人性化的公共空间，不断提高城市精细化管理水平。 | 15 | 14 | 对标人民群众对美好生活的需要，还需进一步梳理、分析、深化，加强规划、设计指导。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 对街巷片区环境综合整治提升工作给予指导 | 对街巷片区环境综合整治提升工作给予指导 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处室相关业务人员满意度 | 满意 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。