## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 景观照明建设（临时配合工程施工和监理服务）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目负责人 |  |  | 江志信 |  | 联系电话 | 66053504
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 340.7255 | 340.7255 | 340.7255 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 340.7255 | 340.7255 | 340.7255 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年景观照明设施临时配合工程施工和监理服务款项 |  |  |  | 完成2021年景观照明设施临时配合工程施工和监理服务款项
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付数量 | 2项 | 2项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 国家、地方技术标准 | 施工依照国家、地方技术标准 | 施工依照国家、地方技术标准 | 20 | 20
|  | 进度指标 | 支付款项时间 | 6月30日前完成 | 6月30日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 340.72545万元 | 340.72545万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升区域夜景效果 | 因桥梁改造等原因，组织景观照明设施同步拆装，恢复原有夜间景观效果 | 因桥梁改造等原因，组织景观照明设施同步拆装，恢复原有夜间景观效果 | 10 | 9 | 拆除期间不能亮灯，市民不了解而投诉。改进措施：与载体改造同步进行公示和解释，争取理解。
|  | 环境效益指标 | 完善二环路夜景格局 | 恢复首都统一、整饬的夜间形象 | 恢复首都统一、整饬的夜间形象 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 落实节能低碳要求 | 全部使用节能低耗产品 | 全部使用节能低耗产品 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进度质量符合设计要求和监理要求 | 符合设计要求和施工分项进度指标 | 符合设计要求和施工分项进度指标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。