## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年重点地区和市属景观照明设施巡视检查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目负责人 |  |  | 王健 |  | 联系电话 | 66053504
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 签订重点地区和市属景观照明设施巡视检查服务合同；完成每季度巡视检查工作；根据实施情况完成支付。 |  |  |  | 全部完成年度目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查数量、人员、频次 | 检查照明项目数及专家人数符合协议规定，每季度全面检查一次。 | 按照要求执行 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 检查报告 | 每季度1份、年终1份 | 按照要求提交 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 巡视检查及评价标准 | 执行《城市景观照明技术规范》DB11/T 388 | 按照标准执行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每季度巡视检查情况于下季度初提交 | 按时提交 | 按时提交 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年终巡视检查总体情况于12月5日前提交 | 按时提交 | 按时提交 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出控制在预算批复内 | 7.5万元 | 7.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 费用支出是否合理 | 费用支出合理 | 费用支出合理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 检查结果应用 | 检查结果及时报管理部门，督促维护单位加强维护，保持良好照明效果，满足社会需求 | 达到预期目标 | 10 | 9 | 偏差原因：个别照明运维企业维护水平有待进一步提高。改进措施：进一步加大指导督促工作力度。
|  | 生态效益指标 | 照明节能要求 | 照明设施使用节能灯具 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。