## 南港
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 天津南港LNG应急储备项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 在建 |  | 项目期 | 2020-2025
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一阶段4座储罐和接收站工程投产试运；码头工程和疏浚工程完成竣工验收；二阶段4座储罐机械完工。 |  |  |  | （1）一阶段4座储罐和接收站工程2023年9月进入投产试运阶段； （2）码头工程2023年1月竣工验收； （3）疏浚工程2023年1月竣工验收； （4）二阶段4座储罐2023年12月底机械完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 1.二阶段机械完工，具备投产条件 | 4座 | 4座 | 10 | 10
|  |  | 2.完成三阶段水压试验 | 2座 | 2座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 焊接合格率 | 大于等于96% | 97.06% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1.储罐二阶段： （1）完成内罐施工。 （2）完成管道电仪施工。 （3）机械完工，具备投产条件。 2.储罐三阶段： （1）完成外罐施工。 （2）完成防潮层施工。 （3）储罐水压试验完成，开始保冷施工。 | 按阶段完成 | 按阶段完成 | 10 | 10
|  |  | 债券资金的支出进度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目投资控制总额200亿 | 小于等于1480000万元 | 1427800万元 | 15 | 15
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 经济发展指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | 建设期，无经济效益产生
|  | 社会效益指标 | 提高天然气保障能力 | 实现12亿立方米应急储备能力 | 不适用 | / | / | 在建状态不涉及
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | 在建状态不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1：未来对京津冀区域可持续发展的影响 | 作为调峰气源，满足京津冀地区不同的季节性调峰需求；为京津冀地区提供LNG气源，补充市场供气部分增量缺口；为京津冀地区供应LNG槽车，满足管网尚未覆盖偏远地区的用气。 | 不适用 | / | / | 在建状态不涉及
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 移民安置满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。