## 分户采暖审计
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 天然气分户采暖居民用户用气补贴资金结算审核
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 26 | 26 | 25.8 | 10 | 99.23% | 9.9231
| 其中：当年财政拨款 |  | 26 | 26 | 25.8 | 10 | 99.23% | 9.9231
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对2021－2022采暖季分户采暖居民用户天然气用气补贴进行审核，出具一份审计报告。进一步加强对专项资金使用的监督与管理，不断提高财政支出管理水平。 |  |  |  | 对市燃气集团2021－2022采暖季天然气分户采暖居民用户采暖用气补贴项目进行结算审核，出具了结算审核报告，并据此向市燃气集团核拨资补贴资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对市燃气集团2021－2022采暖季天然气分户采暖居民用户采暖用气补贴审计工作完成后，提交3份结算审核报告及报告摘要 | 形成结算审核报告及报告摘要。 | 完成对市燃气集团2021－2022采暖季天然气分户采暖居民用户采暖用气补贴项目结算审核，并出具了3份审核报告。 | 15 | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 按合同要求开展审核工作 | 对市燃气集团提交的2021-2022采暖季天然气分户采暖居民用户用气补贴情况按照合同开展审核。 | 对市燃气集团提交的2021-2022采暖季天然气分户采暖居民用户用气补贴情况按照合同要求进行了审核。 | 15 | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 2023年7月30日前完成审核工作 | 2023年7月30日前完成审核工作 | 会计师事务所2023年7月30日前完成了审核工作 | 10 | 9 | 审核工作和报告初稿已于2023年7月30日前完成，因后期沟通时间，报告终稿出具时间略晚于7月30日。
|  | 成本指标 | 经费控制在预算经费额度内 | 25.8万 | 25.8万 | 10 | 9 | 通过平台比选，委托合同作业费用低于预算金额，应进一步加强预算编制的精准性。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 依据审核结算报告向市燃气集团结算2021-2022采暖季分户采暖补贴资金。 | 出具最终结算审定金额，为与市燃气集团结算2021-2022采暖季天然气分户采暖采暖用气补贴资金提供依据 | 我委按照结算审计报告的最终审定金额，与市燃气集团结算2021-2022年天然气分户采暖采暖用气补贴资金 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 进一步加强对专项资金使用的监督与管理，不断提高财政支出管理水平。 | 加强对专项资金使用的监督与管理 | 加强了对专项资金使用的监督与管理 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 燃气办工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9231
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。