## 巡检
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 对燃气供应企业入户巡检情况监督检查尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目负责人 |  |  | 马云飞 |  | 联系电话 | 68513264
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 28.32 | 28.32 | 28.32 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022+1年）： 年度目标：结合该工作实际，为便于调查数据结果更具有说服力，第二年初执行上一年度居民用户入户安全巡检情况进行抽样调查工作。计划以2年为周期，于2021年开展招标工作，确定2021-2022年抽样调查的专业机构,2022年、2023年分别开展燃气安全巡检工作第三方社会调查，每年有效样本不少于15000份。因此，该项目总预算190万元，2021年申请预算66.5万元（2021年首款），2022年申请预算95万元（2021年尾款+2022年首款）,2023年申请预算28.32万元（2022年尾款）。 |  |  |  | 2023年，零点调查公司通过入户调查、拦截访问、网络调查方式共计调查样本量15473个。撰写《2022年北京市居民燃气 安全巡检社会调查报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 居民用户巡检情况抽查数 | 15000份 | 15473份 | 10 | 10
|  |  | 编制调查评估报告 | 30份 | 30份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查评估成果适用性 | 应用到燃气企业居民用户入户巡检监管工作。 | 通过调查，评估各区、各燃气企业居民入户巡检工作水平，将入户调查中发现的居民用户重点隐患反馈各区和企业进行整改。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作实施完成时间 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.32万元 | 28.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 燃气企业安全巡检水平 | 得到提升 | 2023年，调查工作覆盖面扩大，从原来主要对17家天然气企业进行调查，增加到覆盖全市17个地区，77余家企业，更加准确的反应了情况，便于进一步督促提升巡检水平，提高巡检率 | 15 | 15
|  |  | 安全巡检率 | 得到提高 |  | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 燃气用户满意度 | 采取此措施，用户用气安全感提高，感到普遍满意 | 未收到相关投诉，但收到较多街道或社区电话确认真伪 | 5 | 4
|  |  | 燃气安全知识普及 | 用户获得更多的安全用气常识 | 在调查问卷中增加了知识普及相关内容，保障用户在接受采访同时获取更多安全用气常识。 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。