## 管网预警能力研究
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市加强燃气管网安全监测预警能力研究
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 李岩 |  | 联系电话 | 68531612
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 29.33 | 20.3 | 20.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 29.33 | 20.3 | 20.3 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研究燃气管网信息化、可视化、智能化发展技术路线，强化燃气管网发展顶层设计，制定智慧燃气管网发展建设路、策略及实施方案，逐步提升燃气管网状态感知、监测预警、辅助决策功能。 |  |  |  | 已完成燃气管网状态感知、监测预警等功能的技术提升路径研究，为解决燃气管网带病运行，实现“治未病、早发现、早处置”管理闭环奠定坚实的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 北京市加强燃气管网安全监测预警能力研究报告 | 报告1份 | 报告1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 是否通过专家验收 | 通过验收 | 4月底前完成验收工作 | 15 | 12
|  | 时效指标 | 报告完成时间 | 2024年4月底前 | 2024-04-01 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 项目批复资金 | 不超过项目批复资金 | 不超过项目批复资金 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提升燃气管网本质安全 | 研究加强燃气管网安全监测预警能力的提升路径 | 已完成提升路径研究 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 全面提升北京市燃气管网设施本质安全和智能化管理水平，推动全市燃气实业安全可持续发展 | 通过本课题研究，能够实现提升燃气管网本质安全的目标 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 燃气办对本报告完成的满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。