## 液化气规划研究
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市液化石油气供应和服务体系规划意见研究
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 市级财政支出项目 |  | 项目期 | 2023年4月至2024年4月
项目负责人 |  |  | 胡荻 |  | 联系电话 | 68539039
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 49.16 | 49 | 34.3 | 10 | 100%
| 其中：当年财政拨款 |  | 49.16 | 49 | 34.3 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：贯彻落实北京城市总体规划关于城市治理相关要求，落实《北京市液化石油气发展建设专项规划》、《北京市“十四五”时期城市管理发展规划》的规划发展目标，全面梳理各区液化石油气用户数据、供应站、换瓶柜布局点位，以各区街道、镇为单元进行供应站统筹优化布局。梳理现有相关政策、标准，优化完善现有液化石油气配送体系建设，研究制定相关标准和监管、补贴机制，实现液化石油气配送到家。制定和完善相关标准、支撑政策保障液化石油气供应配送体系的可持续运行。 年度目标：完成项目课题研究 |  |  |  | 完成项目课题研究
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：项目成果数量 | 编印工作导则100份 | 编印工作导则100份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 研究编制北京市液化石油气供应配送体系规划布局及政策机制研究 | 通过研究国内液化石油气配送应用现状、北京市液化石油气发展现状，针对供应站布局优化、液化石油气配送体系进行研究，并统筹研究标准体系、政策机制建设等，高质量完成课题任务，达到预期效果。 | 20 | 19 | 偏差原因：需对配送服务和管理等政策机制研究，结合实际进行完善。 改进措施：结合北京市实际和国家相关政策，进一步细化配送、入户安检的关系，明确配送是入户安检的手段。
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 按合同约定完成课题研究 | 2024年4月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：预算成本控制 | 49.0万元 | 49.0万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：实现项目预期效益 | 规划指导各区和燃气企业进行供应站规划建设，解决场站分布不均衡带来的居民用户换气难的问题；作为政策制定和出台的支撑文件，研究相应补贴机制和监管政策，完善配送体系相关标准，推广液化石油气配送到家，切实提升居民用户用能安全、便捷、高效的生活体验。 | 实地调研各区液化石油气供应站点和用户情况，使用DBSCAN基于密度的空间聚类算法，对北京现有供应站点和用户匹配，生成用户-站点热度图，计算分析供应站点匹配度，按行政区域和地貌区域，对各区提出新增、优化站点建议。通过调研上海市、广州市、深圳市配送模式，提出了电动两轮车配送、电动三轮车配送、短轴微型危运车+人力配送、撬装式供应站等模式，为北京市液化石油气配送工作开展提供参考。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对行业管理影响 | 研究制定和完善相关标准、支撑政策，保障液化石油气供应配送体系的可持续运行 | 提出分区、分区域液化石油气供应标准系统完善的建议。配合市城市管理委编写液化石油气配送用正三轮车团体标准。研究广东、江苏、上海、杭州等地民用液化气服务管理模式及配送方式。逐步研究出台《北京市瓶装液化石油气全配送实施方案》、《北京市瓶装液化石油气配送服务管理办法》、《瓶装液化石油气配送车辆管理办法》、《撬装式液化石油气配装供应站建设与管理规范》等相关政策体系。 | 20 | 19 | 偏差原因：对液化石油气价格与财政补贴研究不够深入。 改进措施：进一步调研液化石油气价格和补贴情况，针对不同区域、用户优化补贴方案。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：委托单位满意度 | 行业部门相关业务人员满意度 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 110 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。