## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 市属城市道路清扫保洁服务-市城市管理委
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目负责人 |  |  | 张浩 |  | 联系电话 | 66055093
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 31447.6988 | 31447.6988 | 31447.6988 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 31447.6988 | 31447.6988 | 31447.6988 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好市属城市道路清扫保洁工作，尘土残存量均值达到一级道路清扫标准要求的尘土残存量低于10克/平方米，城市二级路要求的尘土残存量低于15克/平方米，保障雪后城市道路正常通行。 |  |  |  | 通过对主路及城市主干道路共计1310.2万平方米进行清扫保洁及扫雪铲冰等作业任务，有效降低道路扬尘和环境污染，确保整洁优美的市容环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁面积 | 1310.2万平米 | 1333.5万平米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 道路清扫保洁要求 | 按照《北京市城市道路清扫保洁质量要求与作业规范》，市管道路综合考评分数在80分以上。 | 道路综合评分最低分为93.28 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 作业任务完成时间 | 合同期内持续完成作业任务 | 合同期内履行约定的道路清扫保洁任务和范围 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 预算控制在31447.698804万元内 | 全年执行数31447.698804万元内 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升机械化作业水平 | 机械化作业水平明显提高，机械化作业率达到95%，有效提高路面洁净度。 | 市属城市道路机械化作业率达到了100%。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高道路市容环境卫生服务质量 | 通过对道路清洗、冲刷、清扫保洁、白色污染捡拾、雨后清理积水污物、渣土遗撒清理、道路污染应急处理等，降低道路扬尘和环境污染，确保整洁优美的市容环境。 | 采用新工艺作业，道路扬尘持续降低。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 构建城市环境卫生长效管理新机制 | 全面落实环境卫生责任制，促进道路清扫保洁快速发展，构建城市环境卫生长效管理新机制。 | 城市道路清扫保洁考核制度常态化。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障全市一级道路干净整洁 | 为全面打赢污染防治攻坚战打下坚定基础。 | 一级城市道路尘残量10克/平方米以下。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 市民满意度不断提高 | 作业情况良好，市民满意度不断提高（无明确指标）。 | 2023年市民满意度100%，未出现重大和一般责任事故。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。