## 精细化管理研究
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 首都城市精细化管理考核体系研究
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 王亚楠 |  | 联系电话 | 66056228
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 9.95 | 9.95 | 9.95 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采取案面研究、专家咨询、深访、座谈会等多种方式，对首都城市精细化管理考核体系进行研究，建立健全定量考核与定性评价相结合、分区域考核与分行业考核相结合的城市精细化管理考核体系，持续提升首都城市精细化管理水平。 |  |  |  | 形成了《首都城市精细化管理考核体系研究报告》，对现有首都城市环境建设管理考核评价体系进行了评估分析； 建立了横向到边纵向到底、定量考核与定性评价相结合、分区域考核与分行业考核相结合的城市精细化管理考核体系。总结了国外城市治理可借鉴的经验，提练出国内城市精细化管理方案的共性，提出了目前首都城市精细化管理考核体系存在的不足和改进建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 1份 | 1份 | 10 | 10 | 《首都城市精细化管理考核体系研究报告》
|  |  | 项目内容实施数量 | 3个 | 4个 | 10 | 10 | 通过文献检索等方式调研国外城市治理可借鉴的经验（覆盖至少3个国家）
|  |  | 项目内容实施数量 | 5个 | 6个 | 10 | 10 | 通过案面研究等方式梳理国内其他城市精细化管理举措（覆盖至少5个城市）
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 高 | 高 | 5 | 5 | 严格把关各种调研方式的过程审核，确保数据分析研究如是反映实际情况，撰写高质量评估报告
|  |  | 成果质量达标率或合格率 | 90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12月 | 6月 | 5 | 2.5 | 采购工作开展较晚，但追赶了项目进度，结果未受影响；未来设计项目时效应给予充分的采购时间。
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 9.95万元 | 9.95万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少政府城市管理的成本 | 较高 | 较高 | 10 | 8.5 | 本项目的开展将有效评估现有首都城市环境精细化管理考核评价体系的基础内容、经济效益以及实施效果，对北京市推动城市精细化管理有一定的现实意义，有利于践行好人民城市人民建、管好城市为人民的重要理念。同时还能通过考评体系优化唤起市民参与城市管理的主动性和积极性，培养企业和市民承担社会环境保护的责任和意识，减少政府城市管理的成本，具有一定的经济效益。
|  | 社会效益指标 | 为提升首都城市精细化管理水平提供具体思路 | 高 | 高 | 10 | 9.5 | 相关项目成果供首都城市环境建设管理委员会办公室参考，作为考评体系优化的资料依据，为改进现有首都城市精细化管理考核评价体系的提供思路。
|  | 可持续影响指标 | 为2024年考评体系优化提供参考 | 高 | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 委托单位满意度 | 98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 社会认可度 | 95% | 100% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。