## 门前三包评估
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 门前三包常态化管理机制评估
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 冒翠娥 |  | 联系电话 | 66073836
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15.231 | 15.1882 | 15.1882 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 15.231 | 15.1882 | 15.1882 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保“门前三包”制度的有效执行；针对薄弱环节和重点难点问题进行深入剖析，确保切实提升市民生活品质；完善城市管理考核体系，推动城市管理的科学化、常态化、精细化；增强公众参与和社区责任感；为政策制定和调整提供依据。 |  |  |  | 形成了《北京市“门前三包”精细化治理示范街创建标准》，实地调研及核验全市16个区及经济技术开发区“门前三包”精细化治理示范街100条，形成了《北京市“门前三包”精细化治理示范街验收结果》和《北京市“门前三包”责任制精细化管理调研报告》
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | 《北京市“门前三包”精细化治理示范街创建标准》
|  |  | 项目内容实施数量 | 100条 | 100条 | 5 | 5 | 实地调研及核验全市16个区及经济技术开发区“门前三包”精细化治理示范街100条
|  |  | 项目成果数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 《北京市“门前三包”精细化治理示范街验收结果》
|  |  | 项目成果数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 《北京市“门前三包”责任制精细化管理调研报告》
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 高 | 高 | 5 | 5 | 遵循市场调查流程，严格把关各种调研方式的过程审核，确保数据分析研究如是反映实际情况，撰写高质量评估报告
|  |  | 成果质量达标率或合格率 | 90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12月 | 6月 | 5 | 2.5 | 采购工作开展较晚，但追赶了项目进度，结果未受影响；未来设计项目时效应给予充分的采购时间。
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 15.1882万元 | 15.1882万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 减少政府城市管理的成本 | 较高 | 较高 | 5 | 4 | 本项目的开展将有效评估《办法》的基础内容、经济效益以及实施效果，对北京市推动“门前三包”责任制机制的落实有一定的现实意义，有利于践行好人民城市人民建、管好城市为人民的重要理念。进一步美化市容市貌，提升城市美誉度和影响力，创造干净、整洁、有序、文明的城市环境。同时还能唤起市民参与城市管理的主动性和积极性，培养企业和市民承担社会环境保护的责任和意识，减少政府城市管理的成本，具有一定的经济效益。
|  | 社会效益指标 | 在全市范围内创建了“门前三包”示范街并进行推广 | 高 | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 示范街验收合格，“门前三包”工作水平进一步得到提升 | 高 | 高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续开展示范街创建和验收工作 | 高 | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | 抽查
|  |  | 委托单位满意度 | 98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 社会认可度 | 95% | 100% | 2 | 2 | 抽查
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。