## （尾款）满意度调查项目
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 首都城市与农村环境建设社会公众满意度调查项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 3年
项目负责人 |  |  | 杨柳 |  | 联系电话 | 66058207
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 88.2526 | 88.2526 | 88.2526 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 88.2526 | 88.2526 | 88.2526 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 了解公众对环境建设的评价，从而为政府提供第一手反馈资料；针对性提升城市管理水平，改善城市环境；推动政策制定和改进，以更好地满足公众的需求；增强公众参与度；建立长效机制；形成对环境建设工作的长效监督机制，推动政府不断完善环境建设，提升公众满意度。 |  |  |  | 2023年第一季度，也就是项目期内收集一万多份调查问卷，覆盖全市16区和经开区，主要街道乡镇，充分了解公众公众对首都环境建设的意见和建议；对调查问卷进行深度分析，按季度印发各区和相关单位，助力各区、各部门有的放矢开展环境工作；将满意度调查结果应用到环境考评、生活垃圾分类及环卫行业，为制定和改进环境政策提供重要参考。此项目有效地让公众更加积极地参与到城市环境建设中来，一定程度形成全社会共同关注环境、保护环境的良好氛围；持续开展公众满意度调查，形成了对环境建设工作的长效监督机制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 1份 | 1份 | 10 | 10 | 季度报告
|  |  | 项目内容实施数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | 实地查勘
|  |  | 覆盖样本、单位数量 | 4600个 | 13704个 | 5 | 4.5 | 实际工作中在实地问卷调查之外增加了网络和电话调查，大幅度提高了问卷数量，以便进一步提升调查结果的科学性；未来可以在绩效工作中适当提高数量指标。
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 高 | 高 | 10 | 10 | 遵循调查研究流程，严格把关各种调研方式的过程审核，确保数据分析研究如实反映实际情况，撰写高质量研究报告
|  |  | 成果质量达标率或合格率 | 90% | 100% | 5 | 5 | 抽查问卷质量
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 4月 | 4月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 88.25258万元 | 88.25258万元 | 5 | 5 | 支出进度100%
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 推动解决群众关注的城市管理热点、难点问题、焦点问题 | 高 | 高 | 10 | 10 | 贯彻落实市委、市政府《关于进一步加强首都环境建设工作的意见》(京发〔2013〕5号)和市委、市政府贯彻落实《十八届中央政治局改进工作作风、密切联系群众的八项规定》实施意见，促进城乡环境建设任务圆满完成，切实改善市民身边环境。
|  | 生态效益指标 | 对首都生态环境带来正面影响 | 高 | 高 | 10 | 9 | 市民关注的环境问题得到解决
|  | 可持续影响指标 | 影响行业管理 | 高 | 高 | 10 | 9 | 按季度通报各区并纳入市政府绩效考核
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | 抽查
|  |  | 委托单位满意度 | 98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 社会认可度 | 95% | 100% | 2 | 2 | 抽查
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。