## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市保障关键基础设施网信安全检测评估
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 刘文海 |  | 联系电话 | 66055776
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 43.932 | 43.932 | 43.93 | 10 | 100% | 9.9995
| 其中：当年财政拨款 |  | 43.932 | 43.932 | 43.93 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.制定城市管理领域网络安全技术防护评价标准； 2.制定城市管理领域网络安全管理制度评价标准； 3.制定网络安全自查、检查和应急处置的技术支持开展方式； 4.修订北京市城市管理委员会网络安全应急预案； 5.不少于1次重大活动保障工作； 6.每月提供月度网络安全资讯报告，年度不少于3份。 |  |  |  | 1.完成网络安全技术防护水平标准的制定 2.完成网络安全管理制度标准的制定 3.完成网络安全自查、检查和应急处置的技术支持开展方式的制定 4.完成北京市城市管理委员会网络安全应急预案修订 5.完成1次重大活动保障工作 6.提供3份《网络安全月报》及若干份漏洞通报。 在项目实施过程中，建立了网络安全技术防护水平和管理制度评价标准，完善了委里的应急响应处置流程，确认了网络安全自查、检查和应急处置的技术支持开展方式，顺利完成一带一路等重大活动的网络安全保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 开展北京市城市管理领域网络安全技术防护评价 | 制定城市管理领域网络安全技术防护评价标准 | 已完成技术防护评价标准编写。 | 5 | 4 | 需要在检查过程中不断完善。
|  | 数量指标 | 开展北京市城市管理领域网络安全管理制度评价 | 制定城市管理领域网络安全管理制度评价标准 | 已完成管理制度评价标准编写。 | 5 | 4 | 需要在检查过程中不断完善。
|  | 数量指标 | 提供网络安全自查、检查和应急处置等技术支持 | 制定网络安全自查、检查和应急处置的技术支持开展方式 | 已完成网络安全自查、检查和应急处置的技术支持开展方式的制定 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 提供网络安全应急响应指导 | 修订北京市城市管理委员会网络安全应急预案 | 完成北京市城市管理委员会网络安全应急预案修订 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 在重大活动期间，对城市管理领域指定信息系统进行重点安全保障 | 不少于1次重大活动保障工作 | 完成一带一路期间重大活动保障工作 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 提供网络安全资讯的信息通报服务 | 每月提供月度网络安全资讯报告，年度不少于3份 | 2023年10月至2023年12月已提供3份《网络安全月报》；整理官方安全漏洞通报若干条 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 提供网络安全技术防护水平和管理制度评价，开展重点安全保障，提供信息通报服务 | 符合《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GBT 28448-2019)、 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021)等标准的要求 | 工作符合《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GBT 28448-2019)、 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021)等标准的要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年12月底完成进展 | 2023年12月底完成 | 已于2023年12月完成上述工作 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 43.932万元 | 实际执行43.932万元，未超预算 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为促进市城市管理领域网络安全工作改进与提升，提供相应工作支撑 | 提供客观、有效地网络安全评价、测试、检查、技术支持等工作 | 已开展相关网络安全评估、技术支持等工作，相关工作及成果均能发现和解决相应的问题 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 提高城市管理领域网络安全防护水平 | 通过自查、检查以及系统安全测评等工作，持续提高网络安全防护水平。 | 通过自查、检查以及系统安全测评等工作，我委系统运行稳定正常，网络安全防护水平不断提升。 | 15 | 14
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 不发生重大网络安全事件 | 按要求及时、有效地配合支持市城市管理委的相关网络安全工作，不发生重大网络安全事件。 | 按照合同及客户要求提供了应急响应指导、重点安全保障等服务支持，有效地支撑了市城市管理领域网络安全工作，未发生网络安全事件。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9995
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。