## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 井盖管理辅助检查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 高海云 |  | 联系电话 | 66056085
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.96 | 27.96 | 27.96 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：分析各区井盖管理情况，包括群众投诉情况、巡查管护情况、病害处置情况、重点问题现场检查情况。 目标2：分析各井盖权属单位井盖管理情况，包括群众投诉情况、巡查管护情况、病害处置情况、重点问题现场检查情况。 目标3：开展重点问题、重点区域专项检查，有针对性的对每月井盖类投诉问题进行现场核查。 目标4：负责井盖运行管理平台日常管理。 目标5：编制季度井盖辅助检查报告和年度井盖辅助检查报告。 |  |  |  | 目标1：汇总分析各区井盖管理月报表和井盖类12345市民服务热线情况。 目标2：汇总分析各市级主要管线权属单位井盖管理月报表和井盖类12345市民服务热线情况。 目标3：开展重点问题、重点区域专项检查，有针对性的对每月井盖类投诉问题进行现场核查。 目标4：负责井盖运行管理平台日常维护管理。 目标5：编制季度井盖辅助检查报告和年度井盖辅助检查报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 汇总分析各区、各权属单位井盖管理情况 | 每季度汇总分析汇总分析各区井盖管理月报表48份、各权属单位井盖管理月报表36份和井盖类12345市民服务热线表单，包括群众投诉情况、巡查管护情况、病害处置情况等。 | 每季度汇总分析汇总分析各区井盖管理月报表48份、各权属单位井盖管理月报表36份和井盖类12345市民服务热线表单一万余项，包括群众投诉情况、巡查管护情况、病害处置情况等。 | 5 | 5
|  |  | 开展井盖现场检查 | 每季度开展重点问题、重点区域专项检查大于300处。 | 每季度开展重点问题、重点区域专项检查大于300处，全年共检查1800处。 | 5 | 5
|  |  | 负责井盖运行管理平台日常管理 | 负责井盖运行管理平台日常管理。 | 负责井盖运行管理平台日常的报表收集，数据上传，系统管理。 | 5 | 5
|  |  | 编制季度井盖辅助检查报告和年度井盖辅助检查报告 | 编制完成季度井盖管理情况报告4份，年度报告1份。 | 编制完成季度井盖管理情况报告4份，年度报告1份。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 井盖现场检查质量指标 | 应包括检查计划安排、检查人员安排、井盖重点区域和重点问题专项检查方案、检查人员培训、检查过程留痕，检查结果分析等内容。 | 形成了比较完善的检查计划安排、检查人员安排、井盖重点区域和重点问题专项检查方案、检查人员培训、检查过程留痕，检查结果分析，检查问题及时反馈相关单位。 | 10 | 10
|  |  | 编制季报和年报质量指标 | 编制报告应包括各区、各单位季度井盖管理情况、各单位井盖问题分析，井盖现场检查情况分析和本季度井盖管理情况总体分析和建议。 | 报告包含了各区、各单位季度井盖管理情况、各单位井盖问题分析排名，井盖现场检查情况分析和本季度井盖管理情况总体通报。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成项目检查并提交相关报告材料 | 每季度末按照现场检查工作安排完成相应的现场点位检查，在季度结束后20日内完成季度报告 | 每季度末按照现场检查工作安排完成相应的现场点位检查，在季度结束后20日内完成季度报告 | 5 | 4 | 各单位报送报表进度较慢，需加强督促报送
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于27.96万元。 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于27.96万元。 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升井盖管理水平，保障井盖安全平稳运行，守护群众脚下安全 | 通过对井盖的日常监督检查和对各单位管理情况分析通报，可以及时发现管理工作存在的问题并及时督促整改，提升井盖安全水平。 | 通过对井盖的日常监督检查和对各单位管理情况分析通报，可以及时发现管理工作存在的问题并及时督促整改，提升井盖安全水平。 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 井盖相关单位和群众 | 服务对象满意度大于95%。 | 服务对象满意度大于95%。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。