## 地下管线管体及周边土体病害抽检服务
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 地下管线管体及周边土体病害抽检服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 李家名 |  | 联系电话 | 66056697
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 416.8 | 416.8 | 416.8 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对重点区域及各区中心城市属道路范围内管线管体和周边土体隐患进行检测，检测长度55公里，确保该区域无事故发生。 目标2：形成《2023年度北京市地下管线管体及周边土体病害抽检风险评估报告》，梳理检测区域管线及周边土体运行情况，对存在的隐患进行分级，并提出处置的措施，意见报告数据真实科学，具有较强应用价值。 |  |  |  | 1.检测了24条道路，共计177.5公里的重点区域及道路周边范围内地下管线管体（主要包括给水、中水、热力、雨水、污水等）及其周边土体病害。 2.检测发现地下管线周边病害异常41处（土体轻微疏松病害34处；土体中等疏松病害4处；土体严重疏松病害3处；疑似脱空病害4处）。 3.检测共发现管线管体病害65处，其中排水管道病害29处，自来水管道病害35处，热力管道病害1处，中水管道由于多位于绿化带，本次未检测，故病害数为0。 4.梳理检测区域管线及周边土体运行情况，对存在的隐患进行分级，并提出处置的措施意见。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 重点道路下管线检测 | 55公里 | 177.5公里 | 10 | 10
|  |  | 检测评估报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检测地下管线周边土体病害 | 发现问题，及时处理 | 检测发现地下管线周边病害异常41处，通知相关管线产权单位核实、自查、治理 | 10 | 10
|  |  | 检测地下管线隐患 | 发现问题，及时处理 | 检测共发现管线管体病害65处（排水29处，自来水35处，热力1处），要求相关企业检测、修复。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检测完成时限 | 10月底 | 2024-10-20 | 5 | 5
|  |  | 报告完成时限 | 11月中旬 | 2024-11-07 | 5 | 3 | 通报数据还需进一步细化。
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 416.8万 | 416.8万 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少事故损失 | 及时治理隐患，降低事故发生 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 及时排除管道管体安全隐患 | 供应正常，促进社会经济稳定 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 5 | 5
|  |  | 避免城市道路塌陷事故的发生 | 确保公众出行安全。 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 管道管体检测 | 检测后，管体安全运行 | 3年之内有效 | 5 | 5
|  |  | 有效保障城市道路运行安全 | 维护 城市形象 | 政府关注此项工作，保障道路安全 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政府部门 满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5
|  |  | 管道相关企业满意度 | 96%以上 | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。