## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 压减燃煤工作服务项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 郑昱 |  | 联系电话 | 68531651
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 13.41 | 13.41 | 13.41 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.3月15日前完成本市农村地区煤改清洁能源工作现场查验工作 2.4月底完成本市2022年度压减燃煤统计确认及现场查验工作报告 |  |  |  | 全部按期完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 现场查验 | 40个村 | 40个村 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 压减燃煤统计确认及现场查验工作报告 | 1份 | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 现场查验 | 现场查验工作全面，要涵盖煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等内容。 | 涵盖了煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等各方面内容。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 压减燃煤统计确认及现场查验工作报告 | 工作报告内容既要客观真实反应当前本市压减燃煤工作实际，又要提出具有前瞻性的政策建议，为下一步本市压减燃煤工作开展提供参考。 | 工作报告对各区的实际改造计划进行了统计，并对年度煤改清洁能源计划完成情况、优质燃煤配送使用情况、煤改清洁能源设备运行情况以及市、区两级煤改清洁能源政策落实情况等进行了详细阐述，全面反应了本市压减燃煤工作现状。同时对检查中发现的问题进行了客观分析，并对下一步压减燃煤工作的开展提出了有针对性的建议。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 现场查验 | 3月15日前 | 2月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 压减燃煤统计确认及现场查验工作报告 | 4月底 | 4月底 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 13.41 | 13.41 | 15 | 15
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 推动市级年度煤改清洁能源任务按期完成。 | 8000户 | 2.3万户(最终以市农业农村局数据为准） | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 督促各区对未实施煤改清洁能源村庄足额配送符合本市地方标准优质燃煤，严禁使用劣质燃煤。 | 10万吨左右 | 12.64万吨左右(最终以市农业农村局数据为准）。 | 6 | 4 | 个别居民反应燃煤不好烧，要求各区加强质量管控，确保煤质达标。
|  | 可持续影响指标 | 督促各区加强管理，保障已实施煤改清洁能源村庄取暖设备正常稳定运行，人民群众温暖过冬。 | 培训到位、维修及时、清洁取暖设备正常稳定运行 | 培训到位、维修及时、清洁取暖设备正常稳定运行 | 14 | 12 | 超出及接近质保期的设备发生故障频率增加。建议市级部门研究出台相关政策，给予一定资金支持，降低村民设备维护费用支出，提高村民维修积极性，确保设备可靠运行。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 实施煤改清洁能源居民满意度 | 居民对实施煤改清洁能源工作表示满意。 | 绝大部分居民对实施煤改清洁能源工作表示满意。 | 10 | 9 | 受改造条件等客观因素制约，个别未实施煤改清洁能源的村民强烈要求加快推进。要求各区积极推进，对符合改造条件的村庄力争应改尽改。
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。